

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Волгодонского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024 № 207 ст-ца Романовская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» Администрация Волгодонского района **постановляет**:

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1156 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования», за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

## Глава Администрации

## Волгодонского района С.В. Леонова

Постановление вносит

Отдел образования Администрации

Волгодонского района

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Администрации

Волгодонского района

от 15.03.2024 № 207

Отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Волгодонском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1156 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* улучшено качество условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общедоступного и бесплатного общего образования;
* приняты меры по созданию безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях;
* обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, 2 приоритетных мероприятия и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено: За 12 месяцев 2023 года в том числе выполнены мероприятия:

В связи с достижением 100% показателя доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев и старше (по данным мониторинга автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад») в Волгодонском районе в 2022 году в хуторе Лагутники Волгодонского района Ростовской области 20 октября состоялось торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад «Акварелька», построенного в рамках национального проекта «Демография».

Детский сад рассчитан на 80 мест, в том числе 18 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, 18 мест от 1 года до 3 лет.

Отделом образования для обеспечения доступности дошкольного образования проведены следующие мероприятия:

мониторинг детей дошкольного возраста, проживающих на территории Волгодонского района (посещающих и не посещающих ДОО);

мониторинг очередности в МБДОУ, охвата детей дошкольными образовательными услугами; анализ показателей дефицита и введения дополнительных мест и другое;

обеспечение МБДОУ современными образовательными программами, методической литературой по предметам учебного плана;

анализ деятельности ДОО по реализации ООП ДО;

функционирование в штатном режиме деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО;

мониторинг исполнения муниципального задания;

мониторинг организации питания;

мониторинг оценки качества дошкольного образования (июнь);

информационное сопровождение обновления содержания дошкольного образования в рамках реализации ФГОС к структуре ООП ДО.

Всем воспитанникам предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями законодательства РФ в области образования. Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования детей.

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, оказания профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей на базе МБДОУ ЦРР – детский сад «Аленький цветочек» создан консультационный пункт по оказанию услуг ранней коррекционной помощи.

Основные цели и задачи  функционирования консультационного пункта:

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей, в том числе детей целевой группы;

информирование о правах родителей и детей в сфере образования, в том числе детей целевой группы;

пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений;

информирование родителей (законных представителей) об организациях системы образования и воспитания, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями, в том числе детям целевой группы;

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного дошкольного образования;

оказание ранней психолого-педагогической и коррекционной помощи детям дошкольного возраста, в т.ч. не посещающим образовательные организации, в том числе детям целевой группы;

всестороннее развитие личности ребенка и оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-7 лет, не посещающим образовательные организации, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу, в том числе детей целевой группы;

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, в том числе детей целевой группы и др.

За 12 месяцев 2023 года в рамках деятельности консультационного пункта МБДОУ ЦРР – детского сада «Аленький цветочек» предоставлена помощь (методическая, психолого – педагогическая, консультативная) – 136 родителям (законным представителям), в том числе, в очном режиме – 124, включая индивидуальные консультации узких специалистов и групповые консультации воспитателей (на родительских собраниях – по актуальным темам), в дистанционном режиме – 12.

Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в консультационный пункт –136, в том числе родителей (законных представителей), обратившихся с детьми от 3 до 7 лет – 119, с 7 лет и старше – 1, с детьми до 1,5 лет –16.

Родители (законные представители) с детьми–инвалидами не обращались. Среди контингента воспитанников МБДОУ в указанный период детей–инвалидов не было. Родителям 2–х воспитанников оказана методическая и консультативная помощь при направлении детей на ТПМПК Волгодонского района.

МБДОУ д/с общеразвивающего вида №5 «Вишенка», МБДОУ - ЦРР детский сад №1 «Малыш» являются областными пилотными площадками по апробации и внедрению образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет»)».

С целью осуществления комплексного подхода к повышению качества образовательного процесса по обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствования форм и методов работы ДОО по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками, их родителями, развития учебно-материальной базы ДОО по безопасности дорожного движения, внедрения инновационных форм и методов работы с воспитанниками и их родителями, повышения роли комиссий «За безопасность движения», организации работы с командами ЮПИД, взаимодействия с сетевыми партнерами, организации работы по совершенствованию деятельности отрядов ЮПИД в 2022-2023, реализации совместных приказов ГУ МВД России по Ростовской области и минобразования Ростовской области «Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге в 2022-2023 учебном году» от 31.08.2022 № 1545/864, от 14.09.2023 № 1568/871 «Об организации работы по совершенствованию навыков безопасного поведения на дороге несовершеннолетними и развитию деятельности отрядов ЮИД в 2023-2024 учебном году» в апреле состоялся муниципальный этап конкурса команд юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное колесо - 2023», областной этап конкурс «Волшебное колесо - 2023».

Значимые результаты обучающихся в конкурсном движении следующие:

1 место – МБДОУ ЦРР - д/с №21 «Колосок» в муниципальном этапе конкурса команд юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное колесо - 2023»;

1 место МБДОУ ЦРР - д/с №21 «Колосок» в областном этапе конкурса команд юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное колесо - 2023».

Победители зонального этапа областного конкурса познавательно-обучающей викторины «АБВ» (декабрь 2023 года) команда ЮПИД «Колосок» МБДОУ ЦРР - д/с №21 «Колосок».

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» в 2023 году заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 100,6 % средней заработной платы в сфере общего образования (показатель установлен в соответствии с письмом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.04.2023 № 27-2.1.1/3732).

Также выполнены такие социально-значимые мероприятия как:

* проведены работы по текущему ремонту кровли, цоколя и установки конька в МБДОУ – д/с № 11 «Буратино»;
* в целях устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности проведен текущий ремонта АПС в МБДОУ – д/с общеразвивающего вида № 9 «Колокольчик»;
* в МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 12 «Улыбка» ликвидирован прорыв линии системы отопления на пищеблоке;
* в целях подготовки к отопительному сезону приобретены и установлены отопительные котлы для МБДОУ д/с № 14 «Звездочка» и МБДОУ - д/с общеразвивающего вида № 9 «Колокольчик»;
* в МБДОУ ЦРР – д/с № 21 «Колосок» выполнены работы по поставке, установке и подключению 4-х водонагревателей;
* в МБДОУ – д/с № 11 «Буратино» заменены 7 оконных блоков в игровой комнате, в буфете-раздаточной, раздевалке и санузле;
* для исполнения требований трудового законодательства проведена оценка условий труда и уровней профессиональных рисков в МБДОУ ЦРР – детский сад «Акварелька»;
* в МБДОУ д/с № 15 «Мишутка» произведен ремонт навеса и ворот;
* другие мероприятия.

Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено:

По направлению «Здоровье школьников» особое внимание уделено организации сбалансированного питания детей. Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях составил 98 %. Охват питанием обучающихся с 1 по 4 класс составил 100%.

В каждой образовательной организации на официальном сайте создан раздел «Горячее питание», в котором размещается информация ежедневного меню с фотографиями готовых блюд, информация об организаторе питания. Созданы подразделы о питании обучающихся всех категорий, в том числе детей с ОВЗ, детей из малоимущих семей, детей из семей призванных на военную службу по мобилизации.

Важнейший приоритет муниципальной политики в сфере образования – это доступность качественного образования и предметом повышенного внимания являются дети с ограниченными возможностями здоровья, для данной категории детей, с сентября 2019 года, обеспеченно двухразовое бесплатное питание, в 2023 году стоимость питания обучающихся с ОВЗ составила 143, 49 рублей, обучающиеся находящиеся на домашнем обучении обеспечиваются компенсацией за питание в денежном эквиваленте.

В 2023 году продолжена работа по созданию условий для получения общего образования детьми данной категории. Количество детей, находящихся на домашнем обучении 29 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья в текущем учебном году, обучающихся в обычных классах, 79 человек.

В рамках модернизации общего образования МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Дубенцовская СОШ, МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ, МБОУ: Лагутнинская СОШ, МБОУ: Прогрессовская ООШ, МБОУ: Побединская СОШ участвуют в реализации регионального пилотного проекта «Здоровьесбережение в учебных заведениях» с использованием аппаратно-программного комплекса «Армис». Оборудование для мониторинга объединено в единую информационную систему, которое позволяет формировать компьютеризированную базу данных о состоянии здоровья школьников. Координацию деятельности проекта осуществляет Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области. По решению Экспертного совета по здоровьесбережению Министерства общего и профессионального образования Ростовской области МБОУ: Романовская СОШ и МБОУ: Потаповская СОШ присвоен сертификационный статус золотого уровня, за выполнение здоровьеохранной деятельности на высоком уровне (интегральный показатель педагогического мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОО – 65,8%) по итогам реализации пилотного проекта по созданию единого здоровьесберегающего образовательного пространства Ростовской области.

На территории Волгодонского района 2 муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ) функционируют в две смены, что составляет 8,1% от общего количества обучающихся в районе, показатель увеличился, в связи с уменьшением общего количества обучающихся в целом по району.

На базе Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области на протяжении нескольких лет функционирует муниципальная служба психологической помощи. Специалистами службы реализуются профилактические, коррекционные программы, дети получают психолого-педагогическую помощь, психологическое сопровождение, проводят районные методические объединения, участвуют на районных обучающих семинарах. С 2019 года заключены договоры межведомственного взаимодействия между дошкольными образовательными организациями. Специалисты службы участвуют в реализации коррекционных занятий детей-инвалидов в рамках клуба для детей –инвалидов, инвалидов «Папа особого ребенка», в том числе обучающихся на дому, осуществляя выезды в поселения по запросу родителей и образовательной организации для оказания психолого- педагогической помощи, а так же осуществляются выезды специалистом на места в кризисной ситуации.

В 2022-2023 учебном году сопровождение организовано 11 семьям, проживающим на территории района. В 2023 году профессиональной психолого-педагогической помощью охвачено 205 человек.

Педагоги образовательных организаций Волгодонского района принимали участие в региональных и межрегиональных мероприятиях: всероссийской серии онлайн – вебинаров: по адаптивной физической культуре; «О чем необходимо знать ребенку, чтобы не потеряться, и что ему делать, если это все-таки произошло», «О региональном методическом объединении специалистов, осуществляющих сопровождение детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья»; межрегиональной серии семинаров от «Феникс»: «Проблема буллинга в детско-подростковой среде». Также проведены групповые занятия с элементами тренинга в рамках внеурочной деятельности, индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» - по темам: «Кто что умеет», «Умею правильно говорить», «Уверенность в себе», «Уважение к себе и другим», «Умеем весело дружить», «Духовно-нравственное воспитание подростков», «Предназначение мужчины и женщины», «Вредные привычки или это не привычки», «Что помогает и что мешает любви», «Мы за ЗОЖ», «Можем ли мы называть себя взрослыми?», «Виды и классификация мотивов познания», «Моя семья –и моральные ценности», «Мои друзья», «Булинг в школе», «Можно ли об этом говорить?», дистанционная диагностика обучающихся на предмет выявления уровня тревожности, разработка памяток педагогам-предметникам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организация работы службы медиации.

В рамках организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и СОО в общеобразовательных организациях Волгодонского района приказом Отдела образования от 10.01.2022 № 1 утверждена координационная группа по вопросу введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Волгодонского района, разработаны и утверждены планы мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС, организовано прохождение курсов повышения квалификации педагогами, обеспечена работа руководителей предметных РМО, проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленных ФГОС для 1 - 7 классов и 10 – классников, с 1 сентября 2023 года.

В соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение 2021-2022, 2022-2023 учебного года. Организованна информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.

С 1 сентября нового учебного года в общеобразовательных организациях введены обновлённые федеральные государственные стандарты во всех школах с 1 по 7 класс и в 10 классах.

По результатам анализа минобразования Ростовской области по введению обновлённых ФГОС в регионе, деятельность образовательных организаций, Отдела образования администрации Волгодонского района Волгодонского района в данном направлении оценена выше среднего показателя по области.

В рамках организации работы по введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Волгодонского района приказом Отдела образования от 25.01.2023 № 24 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Волгодонского района» утверждены муниципальный план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Волгодонского района в 2023-2024 учебном году, состав рабочей группы. Организовано прохождение курсов повышения квалификации педагогами, обеспечена работа руководителей предметных РМО, проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО в течение 2023-2024 учебного года в 2 этапа: март-май 2023 года – мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования и сентябрь-ноябрь 2023 года – мониторинг реализации обновленного ФГОС среднего общего образования. Организована информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС СОО.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утверждены федеральные основные общеобразовательные программы (далее – ФООП), план-график мероприятий по введению ФООП с 01 сентября 2023 года. Введены федеральные основные общеобразовательные программы для обучающихся 1-11 классов всех общеобразовательных организаций. В обязательном порядке общеобразовательными организациями используются федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование). По остальным учебным предметам федеральные рабочие программы могут использоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы для разработки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации углубленного изучения предмета.

В целях патриотического воспитания детей во всех российских школах, в том числе в школах нашего района, с 1 сентября учебные недели начинаются с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага Российской Федерации.

В рамках внеурочной деятельности с 1 по 11 класс введен цикл еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».

Еженедельно по понедельникам проводится церемония поднятия флага и патриотическо-воспитательных уроки под названием «Разговоры о важном». Главными темами стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, экология, нравственность. Проводится цикл занятий еженедельно по понедельникам первым уроком.

В апреле – мае 2023 года проведен муниципальный этап ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся среди общеобразовательных организаций Волгодонского района. Победителем муниципального этапа МБОУ: Потаповская СОШ, представившая на конкурс инновационный проект «Песни опаленные войной», Программу гражданско-патриотического воспитания МБОУ:Потаповская СОШ «Патриотизм, Родина, Честь!» на 2021-2025 годы и 20 методических материалов. МБОУ: Потаповская СОШ заняла 3 место в областном этапе конкурса.

В 2023 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района проведена работа среди несовершеннолетних по профилактике ПАВ, профилактике противодействия идеологии терроризма и экстремизма, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, подростковых суицидальных проявлений, по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, нравственно-половому воспитанию обучающихся, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. В общеобразовательных организациях организовано проведение профилактического мероприятия «День большой профилактики» совместно с сотрудниками органов и учреждений системы профилактики согласно графику, утвержденному Председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Отделом образования администрации Волгодонского района ведется банк данных семей, состоящих на учете в областном банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении. По состоянию на 31.12.2023 года в банке состоит 35 семей, в них 95 детей.

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, профилактики вредных привычек у подростков, популяризации здорового образа жизни в общеобразовательных организациях Волгодонского района в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- в период с 13 по 24 марта 2023 года – I этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»;

- в период 16 по 27 октября 2023 года – II этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»;

- с 3 по 12 апреля 2023 года – I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». В рамках I этапа операции проведены:

- тематические классные часы 1-11 кл.: «Ступеньки здоровья», «Жизнь стоит того, чтобы жить!», «Молодежь выбирает здоровье», «В здоровом теле – здоровый дух!»;

- в рамках Всемирного дня здоровья, в целях пропаганды здорового образа жизни в общеобразовательных организациях проведена акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» (флешмоб);

- сотрудниками ОП №3 МУ МВД России «Волгодонское» проведены беседы с обучающимися 8-11 классов по вопросам административного и уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков;

- сотрудниками ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе проведены профилактические беседы «Здоровье в твоих руках. Опасные увлечения современных подростков»;

- на уроках физической культуры организована подготовка по выполнению нормативов ГТО: «Займись спортом! Навстречу комплексу ТО»;

- в школьных библиотеках организованы книжные выставки антинаркотического содержания;

- с родителями (законными представителями) обучающихся проведены родительские собрания. В повестку дня включены вопросы, направленные на повышение уровня информированности и методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Данная информация дополнительно направлена в родительские чаты;

- с 13 по 22 ноября 2023 года – II этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». В рамках II этапа проведены круглые столы, лекции о вреде наркомании, в том числе с участием представителей ОП-3 МУ МВД России «Волгодонское», комитета молодежной политики, врача-нарколога.

В рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» проведены мероприятия:

- 1-4 классы: спортивные соревнования «Веселые старты», классные часы: «О здоровом образе жизни»;

- 5-7 классы: акции «Здоровый я – здоровая семья», «Телефон доверия», «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», спортивные соревнования «Пионербол», классные часы: «Роль друзей в становлении личности», «ЗОЖ – основа успешной жизнедеятельности», «Экология души подростка. Правовые основы», конкурс рисунков «Нет вредным привычкам!»;

- 8-11 классы: акции «Здоровый я – здоровая семья», «Телефон доверия», «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», спортивные соревнования по теннису среди классов «Мы за ЗОЖ», классные часы: «Наркомания – это беда», «Жизненные цели подростков» - 8 классы; «Конфликты и их пути предотвращения» - 9 классы; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков», «Разговор на сложные темы (наркотики, алкоголь, деньги, друзья)» - 10-11 класс, информационно-правовые беседы «День правовой помощи детям», «Наркотики - путь в никуда», «Наркомания – шаг в бездну», индивидуальные беседы социальных педагогов с обучающимися «группы риска».

- книжная выставка «Здоровый образ жизни – залог успешного будущего»;

- с родителями (законными представителями) обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте:

- родительские собрания: «Что родители должны знать о своем ребенке?» 1-9 классы, «О вреде курения электронных сигарет»7-11 классы;

- лекции для родителей подростков «Формирование здорового образа жизни у подростка в современной семье»;

- памятки родителям: «Как распознать, употребляют ли подростки наркотики», «Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков», «Памятка родителям», «Причины совершения несовершеннолетними противоправных действий, ответственность за совершение таковых», «Употребление наркотических средств, психотропных средств, курительных смесей подростками и молодёжью»; «Последствия употребления курительных смесей»;

- в период с 4 по 24 декабря 2023 года в общеобразовательных организациях Волгодонского района проведена олимпиада «Мир без наркотиков» для школьников 7–11 классов.

В 2023 году в образовательных организациях проведены «Дни Большой Профилактики» согласно графика КДНиЗП, в которых приняли участие представители УУПиПДН ОП-3 МУ МВД России «Волгодонское», КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодёжью, ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе, ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района», начальник Поисково-спасательного подразделения во внутренних водах и территориальном море Ростовской области в городе Волгодонске, главный специалист по физической культуре и спорту, представители казачества, Управления социальной защиты населения Администрации Волгодонского района.

Участие обучающихся в профилактических мероприятиях составило 3226.

В 17 общеобразовательных организациях Волгодонского района функционируют службы медиации и школьных уполномоченных по правам ребенка.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с мая по сентябрь 2023 года на территории Волгодонского района проведена ежегодная межведомственная профилактическая операция «Подросток - 2023». Утверждён план мероприятий и график проведения рейдов. В профилактических мероприятиях и рейдах приняли участие все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Волгодонского района.

В период весенних, летних и осенних каникул организованы отдых, оздоровление несовершеннолетних, профильные смены в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций и трудоустройство несовершеннолетних, в том числе обучающихся «группы риска».

В рамках весенней оздоровительной компании в Волгодонском районе в период с 27.03.2023 по 31.03.2023 организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 11 общеобразовательных организаций с общим охватом 354 детей:

* МБОУ: Краснодонская ООШ;
* МБОУ: Лагутнинская СОШ;
* МБОУ: Мичуринская ООШ;
* МБОУ: Побединская СОШ;
* МБОУ: Потаповская СОШ;
* МБОУ: Рябичевская СОШ;
* МБОУ: Большовская ООШ;
* МБОУ: Морозовская ООШ;
* МБОУ: Пирожковская ООШ;
* МБОУ: Романовская СОШ;
* МБОУ: Дубенцовская СОШ.

В рамках летней оздоровительной компании в Волгодонском районе в период с 05 по 24 июня 2023 года в 5 общеобразовательных организациях работали 6 пришкольных лагерей с общим охватом обучающихся - 217 человек:

* МБОУ: Дубенцовская СОШ
* МБОУ: Лагутнинская СОШ
* МБОУ: Побединская СОШ
* МБОУ: Потаповская СОШ
* МБОУ: Большовская ООШ.

В МБОУ: Романовская СОШ лагерь с дневным пребыванием детей функционировал в период с 05.06.2023 по 30.06.2023, что связано с процедурой проведения ГИА.

В рамках осенней оздоровительной компании в Волгодонском районе в период с 30.10.2023 по 03.11.2023 функционировали 5 лагерей с дневным пребыванием детей. В осенние каникулы в лагерях дневного пребывания оздоровлено 142 несовершеннолетних:

* МБОУ: Краснодонская ООШ;
* МБОУ: Мичуринская ООШ;
* МБОУ: Рябичевская СОШ;
* МБОУ: Морозовская ООШ;
* МБОУ: Пирожковская ООШ;

В 2023 году оздоровлено 713 несовершеннолетних.

Согласно разнарядке Министерства образования Ростовской области в ООО ДОЦ «Орленок» (Неклиновский район, х. Красный десант, ул. Октябрьская, д. 1 А) в период с 01.06.2023 по 21.06.2023 оздоровлены 18 несовершеннолетних, из них 2 детей-сирот, 3 детей, состоящих на различных видах учета, 4 детей из многодетных семей, 3 одаренных детей из малоимущих семей. В ООО ДОЦ «Котлостроитель» (ЛОР, ЖКТ) (Неклиновский район, х. Красный десант, ул. Октябрьская, д.37А) оздоровлено 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, воспитывающихся в приёмных семьях из образовательных организаций Волгодонского района.

В 2023 году оздоровлено 82 несовершеннолетних из многодетных, малообеспеченных семей, 11 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 4 несовершеннолетних, находящихся под опекой, 14 несовершеннолетних с ОВЗ, 1 несовершеннолетний, прибывший из Украины.

Отделом образования администрации Волгодонского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района» организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с приоритетным правом подростков, особо нуждающихся в заботе государства: детей из многодетных семей, детей безработных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на учете в Отделе полиции № 3 МУ МВД России «Волгодонское» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгодонского района. В соответствии с приказом Отдела образования от 10.02.2023 № 61 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году» трудоустроено 167 учащихся. Это в первую очередь несовершеннолетние с приоритетным правом (состоящих на различных видах учета, находящиеся под опекой, из малообеспеченных семей).

Организована работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.

В 16 общеобразовательных организациях Волгодонского района с 01.09.2023 внедряется Единая модель профессиональной ориентации – профориентационный минимум для учащихся 6-11 классов, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; родителей и педагогов.

В 2023/24 учебном году профминимум реализуется на базе проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (поручение Президента Российской Федерации от 20 декабря 2020 г. № Пр-2182) в соответствии с квотами по количеству участников проекта «Билет в будущее».

В общеобразовательных организациях Волгодонского района Профминимум реализуется на основном уровне (учебная нагрузка – не менее 60 часов в год). Реализация профминимума будет осуществляться в форматах: урочная деятельность, внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями).

В каждой школе, реализующих профминимум, определен ответственный за реализацию профминимума (администратор) и педагог-навигатор, реализующий занятия по профориентации. В каждой образовательной организации, реализующей профминимум, педагог-навигатор прошел курсы повышения квалификации в онлайн формате на платформе «Билет в будущее» или в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и получил удостоверение о прохождении курсов.

В рамках проекта «Билет в будущее» во всех образовательных организациях были проведены следующие мероприятия: диагностика, онлайн-выставки, профпробы, онлайн-экскурсии и получены дальнейшие рекомендации с целью определения их профессиональных предпочтений и совершенствования профориентационной работы. Всего в мероприятиях приняло участие 987 школьников.

В рамках проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 16 мая 2023 года в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» проведено мероприятие регионального фестиваля профессий «Билет в будущее Топ-регион» для учащихся 8-10 классов общеобразовательных организаций Волгодонского района. В мероприятии приняли участие 180 учащихся.

Ежемесячно учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Волгодонского района принимали участие в региональном творческом конкурсе видеороликов «Профминутка» и занимали призовые места:

январь 2023 - Саянова Александра, МБОУ: Романовская СОШ, профессия Гидрометеоролог, победитель; Петрова Кира, МБОУ: Донская ООШ, профессия Учитель, призер 2 степени; Ус Валерия, МБОУ Семенкинской ООШ, профессия Педагог (учитель, воспитатель), призер 3 степени;

февраль 2023 – Делидон Мария, МБОУ: Потаповская СОШ, профессия Системный администратор, победитель; Васильев Егор, МБОУ: Морозовская ООШ, профессия Автомеханик, призер 2 степени; Кривчиков Вячеслав, МБОУ Романовская СОШ, профессия Юрист, призер 3 степени; Мурзин Александр, МБОУ: Семенкинская ООШ, профессия Автомеханик, призер 3 степени; Фахмиева Севинч, МБОУ: Донская ООШ, профессия Ландшафтный дизайнер, призер 3 степени; Бессергенева Полина, МБОУ: Романовская СОШ, профессия Ландшафтный дизайнер, призер 3 степени; Мендрух Роман, МБОУ: Краснодонская ООШ, профессия Системный администратор, призер 3 степени;

март 2023 - Черных Анна, МБОУ: Морозовская ООШ, профессия Кинолог, победитель; Назарченко Артём, МБОУ: Прогрессовская ООШ, профессия Электрик, призер 2 степени; Джемилова Нелли, МБОУ: Донская ООШ, профессия Ювелир, призер 2 степени; Кисляков Дмитрий, МБОУ: Краснодонская ООШ, профессия Кинолог, призер 3 степени;

апрель 2023 - Вабищевич Михаил, МБОУ: Потаповская СОШ, профессия Авиадиспетчер, победитель; Кушнир Влада, МОУ: Морозовская ООШ, профессия Авиадиспетчер, победитель; Шахзадаева Зара, МБОУ: Донская ООШ, профессия Официант, победитель; Ким Алиса, МБОУ: Романовская СОШ, профессия Авиадиспетчер, призер 3 степени; Славгородская Анастасия, МБОУ: Мокро-Соленовская СОШ, профессия Археолог, призер 3 степени;

май 2023 - Базильчук Денис, МБОУ: Потаповская СОШ, профессия Судоводитель, победитель; Вифлянцева Виктория, МБОУ: Морозовская ООШ, профессия Экскурсовод, победитель.

В период с 11 января по 03 февраля 2023 года в школах Волгодонского района прошел муниципальный этап регионального конкурса видеороликов «Я выбираю будущее!». Победителями муниципального этапа стали учащаяся МБОУ: Лагутнинская СОШ Лозина Елена - 1 место в номинации «Я выбираю профессию…» и учащаяся МБОУ: Романовская СОШ Салтыкова Полина – 1 место в номинации «Учебное заведение (СПО, ВУЗ) глазами абитуриентов». Их работы направлены на региональный этап конкурса. Призерами муниципального этапа стали учащаяся МБОУ: Потаповская СОШ Попова Виктория – II место в номинации «Я выбираю профессию…» и учащаяся МБОУ: Мичуринская ООШ Можайская Диана – III место в номинации «Я выбираю профессию…». Салтыкова Полина – 1 место в номинации «Учебное заведение (СПО, ВУЗ) глазами абитуриентов» в региональном этапе конкурса.

26 января 2023 года дистанционно на платформе YouTube проведен «Профвсеобуч для родителей» (далее – Профвсеобуч) на тему «Инженерно-техническое образование – основа инновационного развития региона и страны» для родителей и учащихся 8-11 классов.

В период с 16 по 22 февраля 2023 года для обучающихся общеобразовательных организаций Волгодонского района, участников по экзаменам ЕГЭ по предметам физика, информатика ВИТИ НИЯУ МИФИ проведены профориентационные мероприятия.

Дни открытых дверей в формате онлайн проведены 03 марта 2023 года Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) (охват – 152 учащихся 10-11 классов), 04 марта 2023 года ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» (охват – 476 учащихся 9-11 классов), с 03 по 28 февраля 2023 года Колледж прикладного профессионального образования (охват – 452 учащихся 9-11 классов) и Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (охват – 150 учащихся 10-11 классов).

28 февраля 2023 года проведен телемост Ростовского Государственного Университета Путей Сообщения (РГУПС) (охват – 152 учащихся 10-11 классов).

В октябре 2023 году в рамках реализации профминимума обучающиеся общеобразовательных организаций Волгодонского района приняли участие в профпробах в Волгодонском педагогическом колледже, Волгодонском техникуме металообработки и машиностроения, ГБПОУ Ростовской области Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В. В. Самарского. Охват 155 учащихся 9-11 классов.

10 октября 2023 года в режиме онлайн состоялось профориентационное мероприятие для учащихся 11-х классов военного учебного центра при ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

20 октября 2023 учащимися 9-11 классов принято участие в профориентационном мероприятии в ВИТИ НИЯУ МИФИ. Охват 60 учащихся.

В период с 20 ноября по 29 ноября 2023 года проведена профориентационная декада совместно с представителями образовательных организаций Волгодонского района и ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района», в рамках которой состоялись для обучающихся школ следующие мероприятия: информирование о потребности рынка труда Волгодонского района по рабочим профессиям и специальностям на 2024 г., знакомство школьников с миром профессий, посещения ими раздела «Профориентация» Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», профориентационные экскурсии на предприятия Волгодонского района, открытые Уроки профориентации с участием родителей и работодателей, привлечением ССУЗов и ВУЗов, анкетирование (опрос) обучающихся общеобразовательных организаций с целью определения их профессиональных предпочтений знакомство с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку по востребованным профессиям.

Организовано участие обучающихся 1-11 классов с сентября по декабрь 2023 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Участие обучающихся в онлайн-уроках в 2023 составило 2928 человек.

С целью недопущения в Волгодонском районе среди обучающихся общеобразовательных организаций детского дорожно-транспортного травматизма в 17 общеобразовательных организациях Волгодонского района реализуется План проведения социально-значимых и патриотических воспитательных мероприятий профилактического и обучающего характера по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в 2023-2024 учебном году, утвержденный совместным приказом ГУ МВД России по Ростовской области и Министерства образования Ростовской области от 14.09.23 № 1568-871 «Об организации работы по совершенствованию навыков безопасного поведения на дороге несовершеннолетними и развитию деятельности отрядов ЮИД в 2023-2024 учебном году».

На регулярной основе в родительских и детских чатах, с периодичностью не реже 2 раз в неделю размещаются памятки, видеоролики по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (далее-ДДТТ), обновляются уголки безопасности.

В общеобразовательных организациях Волгодонского района в течение 2023 года состоялись следующие мероприятия.

В период времени с 15 марта по 05 апреля 2023 года проведено областное профилактическое мероприятие «Безопасные весенние дороги», в рамках которого организовано следующее: 148 зачетных занятий с детьми по ПДД, в связи с уходом детей на весенние каникулы; 14 информационно-пропагандистских акций «Безопасный пассажир!», «Безопасный пешеход» с участием отрядов ЮИД и команд ЮПИД, инициативных групп «Родительский патруль»; в микрорайонах образовательных организаций акция «Пешеход на переход» с участием отрядов ЮИД и команд ЮПИД, инициативных групп «Родительский патруль», о проведении профилактического мероприятия «Безопасные весенние дороги» на сайтах образовательных организаций размещено 163 обращения к родителям несовершеннолетних.

С 28 октября по 12 ноября 2023 года проведена областная широкомасштабная акция «Осенним дорогам – безопасное движение», в рамках акции проведено 250 инструктажа, 624 профилактических мероприятий по БДД («Ребенок – безопасный пассажир», «Засветись в темноте», «СИМ»).

С 25 декабря по 15 января 2024 года проведена областная широкомасштабная акция «Зимним дорогам – безопасное движение». В рамках акции проведено:

1. в 17 общеобразовательных организациях Волгодонского района проведено 177 зачетных занятий с детьми по ПДД на тему «Безопасное поведение на дороге в зимний период», в которых приняли участие 3065 учащихся;

2. в 17 общеобразовательных организациях проведено 202 родительских собрания (в том числе в дистанционном формате) по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. В родительских собраниях приняли участие 2810 родителей (законных представителей);

3. в 17 общеобразовательных организациях проведено 54 социально-значимых акций «Письмо водителю», в которых приняли участие 730 детей, выдано 573 писем-обращений.

В период с 10.02.2023 по 06.03.2023 проведены муниципальный этап областного конкурса мобильных уголков ЮИД в режиме онлайн с участием резервных и основных отрядов ЮИД и муниципальный этап фотоконкурса «ЮИД-50. ЮПИД-8». Победителем муниципального этапа областного конкурса мобильных уголков ЮИД стала МБОУ: Потаповская СОШ. Победителем муниципального этапа фотоконкурса «ЮИД-50. ЮПИД-8» стала МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ.

28.03.2023 года состоялся муниципальный этап областного конкурса резервных основных отрядов ЮИД «По безопасной дороге ЮИД 50 лет». По итогам муниципального этапа места распределены следующим образом: 1 место - МБОУ: Морозовская ООШ, 2 место - МБОУ: Романовская СОШ, 3 место - МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Побединская СОШ.

14.04.2023 г. в Волгодонском районе ст. Романовская проведен зональный этап областного конкурса резервных и основных отрядов ЮИД «По безопасной дороге ЮИД 50 лет», в котором отряды ЮИД МБОУ: Морозовская ООШ, МБОУ: Романовская СОШ заняли почетное 1 место. Отряд ЮИД МБОУ: Морозовская ООШ представлял Волгодонской район на областном этапе конкурса.

25-26.04.2023 организован муниципальный этап соревнования в рамках областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023». Победителями муниципального этапа стали: 1 место - МБОУ: Морозовская ООШ, 2 место - МБОУ: Романовская СОШ, 3 место - МБОУ: Потаповская СОШ. Отряд ЮИД МБОУ: Морозовская ООШ принял участие в областном этапе соревнований.

С 15 мая по 11 июня и с 18 августа по 10 сентября 2023 года во всех образовательных организациях состоялась широкомасштабная акция «Внимание, дети!». С целью консолидации усилий педагогов и родителей в вопросах детской дорожной безопасности для детей с 6-12 лет и их родителей реализованы социально значимые просветительские программы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и формированию культуры безопасного поведения участников дорожного движения.

В период с 14 по 19 мая 2023 года в ДОЛ «Спутник» (Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка) отряд ЮИД МБОУ: Морозовская ООШ — победитель конкурса-фестиваля «Безопасное колесо – 2023» и конкурса «Лучший руководитель отряда ЮИД» приняли участие в областном этапе конкурса-фестиваля.

Проведены тематические классные часы, лекции и беседы с обучающимися образовательных организаций, практические занятия в автогородке-общий охват обучающихся общеобразовательных организаций составил 100%.

В период с 18 по 22 сентября 2023 года учащиеся Волгодонского района приняли участие во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. В рамках Недели БДД во взаимодействии с ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» проведены мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дорогах, с использованием различных форматов:

* для несовершеннолетних: обучающие занятия, конкурсы, викторины, флешмобы, акции, классные часы, пешеходные экскурсии по улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, «минутки безопасности» по окончании занятий, дополнительные инструктажи с детьми, приезжающими в школу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности;
* для педагогических работников: беседы, инструктажи, круглые столы, видеолектории, профилактические акции, в том числе дежурств вблизи образовательных организаций в утренние и дневные часы с представителями отрядов ЮИД;
* для родителей (законных представителей) несовершеннолетних: родительские собрания с разъяснением безопасного использования средств индивидуальной мобильности, необходимости использования световозвращающих элементов; функционирование «родительских патрулей» в целях предупреждения нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, правил перевозки детей водителями, а также популяризации применения световозвращающих элементов;
* привлечение родителей (законных представителей) к разработке индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4 классов; информирование родителей с использованием мессенджеров (родительских чатов), социальных сетей о необходимости соблюдения ПДД, подаче положительного примера детям при участии в дорожном движении, разборе с детьми различных дорожных ситуаций, строгого соблюдения ПДД при управлении транспортным средством, в котором находится ребенок - пассажир, контроля за передвижением детей и т.д.

Охват профилактическими мероприятиями составил 4687 обучающихся и воспитанников, 1976 родителей (законных представителей).

Во исполнение приказа Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», приказа Министерства образования Ростовской области от 18.08.2023 № 775/259/82/212/318 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», в период с 15.09.2023 по 01.11.2023 проведено социально-психологическое тестирование (далее - СПТ) обучающихся общеобразовательных организаций Волгодонского района с 13-ти летнего возраста согласно Порядка проведения. СПТ проводится с целью раннего выявления факторов риска возможного вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение, формирования зависимости от наркотических и психоактивных веществ (приказ ООА от 30.08.2023 № 474).

Тестирование прошли 1048 обучающихся общеобразовательных организаций с 13 до 18 лет, что составляет 99,43% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию.

Из общего количества 1048 полученных результатов 6 (0,57%) человека отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Профилактика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних проводилась в соответствии с приказом Отдела образования администрации Волгодонского района от 30.08.2023 № 469 «О мерах, направленных на профилактику полового воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Волгодонского района».

Санитарно-просветительская работа по половому просвещению несовершеннолетних совместно с медицинскими работниками проведены в декабре 2023 года.

В календарном планировании воспитательной работы образовательных организаций имеются мероприятия данной тематики:

цикл занятий с обучающимися по половому воспитанию;

классные часы, лекции, с привлечением медицинских работников по профилактике ранней беременности;

лекции по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, о существующей уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности с привлечением сотрудников правоохранительных органов;

индивидуальные беседы, консультации педагогов-психологов с обучающимися и их родителями по вопросам полового воспитания;

заседание РМО классных руководителей, педагогов-психологов «Половое воспитание как составная компонента семейно-нравственного воспитания детей», «Проблема полового воспитания, подготовка к семейной жизни»;

родительские собрания в рамках реализации Программы Всеобуч для родителей по вопросам полового воспитания несовершеннолетних;

организация и проведение курса лекций для родителей (законных представителей), направленного на нравственно-половое воспитание несовершеннолетних;

психологическая диагностика, тренинги в целях выявления несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия;

мониторинг семей, в которых несовершеннолетние проживают с отчимами;

разработка (корректировка) индивидуальных программ реабилитации на основании результатов психологической диагностики;

тематические выступления перед несовершеннолетними инспектора ПДН, работников правоохранительных органов, сотрудников прокуратуры, специалиста КДН;

родительские собрания, мероприятия с родителями, направленные на формирование культуры семейных отношений и правовой культуры граждан с привлечением инспектора ПДН, работников правоохранительных органов, сотрудников прокуратуры, специалиста КДН.

Организовано взаимодействие с ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе по проведению в образовательных организациях тематических выступлений перед несовершеннолетними и индивидуальных бесед, и со священнослужителями по нравственному воспитанию, целомудрию.

В рамках Федерального проекта «Навигаторы детства», направленного на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности. В каждой общеобразовательной организации Волгодонского района с 01.09.2022 введена должность Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. Назначение советников происходило на конкурсной основе. Всего в общеобразовательных организациях Волгодонского района 18 советников, так как в МБОУ: Романовская СОШ 2 советника.

В апреле 2023 года муниципальный координатор проекта прошел очные курсы повышения квалификации «Организационно-методическое сопровождение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в г.Ставрополе, в котором приняли участие 240 муниципальных координаторов проекта с разных регионов страны. В мае прошли очные курсы повышения квалификации «Деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» 7 советников Волгодонского района в учебном центре Машук г.Пятигорск. По итогам обучения получены удостоверения о повышении квалификации.

В мае 2023 года команда МБОУ: Романовская СОШ (директор, заместитель директора по воспитательной работе и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) прошли Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Управление воспитательной деятельностью в образовательной организации» (72 часа) в МДЦ «Артек».

В мае 2023 года создан резерв советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В летний период 2023 года резервные советники прошли дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе «Деятельность советника по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями» в объёме 140 часов.

В ноябре-декабре 2023 года 3 советника (МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ) приняли участие в заочном муниципальном этапе конкурса «Учитель года Волгодонского района 2023-2024» в номинации «Советник по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями». Советники представили на конкурс эссе, визитную карточку, программу воспитательной практики.

За 2023 учебный год советники реализовали в школах 70 концепций Федерального календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год и 2023-2024 учебный год.

Каждое мероприятие, проведенное советником, освещается в официальном аккаунте в группе «Навигаторы Детства Волгодонского района», в официальных аккаунтах образовательных организаций, в официальном аккаунте Отдела образования в соцсети VKontakte.

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2023 году приняли участие в проектах по реализации региональной методической темы «Система педагогического наставничества как средство профилактики девиантного поведения подростков». Целью проектов является формирование региональной системы социально-психолого-педагогической помощи и поддержки детям группы риска.

13 мая 2023 года советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Волгодонского района стали участниками Первого регионального форума «Единый день воспитания”, который прошел на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 22 имени дважды Героя Советского Союза Баграмяна И.Х.». В рамках форума советники посетили 25 тематических секций: «Организация работы школьного театра», «Организация работы школьного музея», «Организация работы школьного спортивного клуба», «Организация работы школьного медиацентра», «Инклюзивное волонтерство: работа с детьми с ОВЗ» и др.

В рамках проекта реализуется программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». В программе участвуют учащиеся 1-4 класса.

В 17 общеобразовательных организациях созданы Центры детских инициатив. В период с 10 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. в общеобразовательных организациях Волгодонского района проведен муниципальный этап регионального смотра-конкурса Центров детских инициатив (приказ ООА от 10.11.2023 № 653 «О проведении муниципального этапа регионального смотра-конкурса Центров детских инициатив в образовательных организациях Волгодонского района в 2023-2024 учебном году»). Победителями и призерами муниципального этапа (приказ ООА от 29.11.2023 № 693 «Об итогах муниципального этапа регионального смотра-конкурса Центров детских инициатив в образовательных организациях Волгодонского района в 2023-2024 учебном году») стали:

* в номинации «Лучший Центр детских инициатив» (автономные помещения):

1 место – МБОУ: Лагутнинская СОШ;

2 место – МБОУ: Потаповская СОШ;

3 место – МБОУ: Ясыревская НОШ.

* в номинации «Лучший Центр детских инициатив» (приспособленные помещения):

1 место – МБОУ: Романовская СОШ;

2 место – МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ;

3 место – МБОУ: Морозовская ООШ, МБОУ: Большовская ООШ.

В 2023 году на базе 17 общеобразовательных организаций Волгодонского района созданы первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». В каждой общеобразовательной организации избран председатель первичного отделения РДДМ «Движение Первых».

Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями активно взаимодействуют с «Движением Первых», проводится много совместных мероприятий.

В ноябре-декабре 2023 года Отделом образования проведен конкурсный отбор по формированию детских групп в рамках регионального этапа мероприятия «Первые в России – стране возможностей!» в рамках проведения Международной выставки – форума «РОССИЯ». Отделом образования разработано и внесено постановление Администрации от 20.12.2023 № 1024 «О создании оценочной комиссии Волгодонского района по формированию детских групп в рамках регионального этапа мероприятия «Первые в России – стране возможностей!» в рамках проведения Международной выставки – форума «РОССИЯ». Создана оценочная комиссия. Комиссией рассмотрены предоставленные кандидатами портфолио, сформирован рейтинг кандидатов. Список из 23 активистов РДДМ «Движение Первых», имеющих высокие достижения в сфере науки, творчества, спорта, из МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Лагутнинская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Морозовская ООШ, утвержден протоколом заседания оценочной комиссии Волгодонского района по формированию детских групп в рамках регионального этапа мероприятия «Первые в России – стране возможностей!» в рамках проведения Международной выставки – форума «РОССИЯ».

В общеобразовательных организациях Волгодонского района, имеющих статус «казачье» (МБОУ: Лагутнинская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Морозовская ООШ, МБОУ: Ясыревская НОШ, МБОУ: Побединская СОШ, МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ, МБОУ: Дубенцовская СОШ, МБОУ: Пирожковская ООШ, МБОУ: Большовская ООШ) ежегодно реализуются программы по возрождению казачьих традиций и изучению быта и культуры Донских казаков. Цель программ: воспитание юного гражданина Донского края, патриота Дона, сохранение и возрождение быта и культуры Донского казачества, как исторически сложившейся культурно - этнической общности. Казачий компонент реализуется через урочную деятельность (включение его в содержание образования на уроках литературы, истории, биологии, ИЗО, музыки, физкультуры, географии, окружающего мира), внеклассную и внеурочную деятельность.

На базе данных общеобразовательных организаций действуют детско-юношеские казачьи объединения: «Юные Дончата» 1-4 классы, «Дончата» 5-7 классы, «Донцы» 8-11 классы. Сфера деятельности казачьих объединений: изучение истории Донского края, быта и культуры Донских казаков, фольклора Донского казачества, экскурсии по местам боевой славы, поисковая работа, организация и проведение уроков мужества и встречи с тружениками тыла и интересными людьми. Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях. Ежегодными стали мероприятия:

* посвящение первоклассников в «Юные Дончата»;
* выборы атаманов школьной республики;
* поселенческие военно-патриотические конкурсы сценического мастерства;
* праздник День Пресвятой Богородицы;
* мероприятие «Казачьи посиделки»;
* единые классные часы «День памяти жертв геноцида казачьего народа»;
* с 1 по 3 декабря 2023 года приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Казачий диктант».

Согласно приказа Отдела образования от 27.11.2023 № 686 «Об участии в ежегодном районном конкурсе на лучшую казачью образовательную организацию Волгодонского района» в период с 27.11.2023 по 05.12.2023 проведен конкурс на лучшую казачью образовательную организацию Волгодонского района. Звание «Лучшая казачья школа Волгодонского района» в 2023 году присвоен МБОУ: Романовская СОШ.

14.10.2023 при взаимодействии с ЮКО Романовский юрт ОКО Первый Донской округ ВКО ВВД в хуторе Потапов в церкви Александра Невского проведены традиционные казачьи шермиции, посвященные празднику Покрова Пресвятой Богородицы, и 27.10.2023 в хуторе Рябичев в Храме Николая Чудотворца игры «Сборы православной казачьей молодежи».

Ежегодно в г. Ростов-на-Дону проводится Губернаторская елка для поощрения одаренных детей. 7 талантливых обучающихся, имеющие высокие достижения в сфере науки, творчества и спорта, из МБОУ: Лагутнинская СОШ, МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Дубенцовская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ, МБОУ: Романовская СОШ (приказ ООА от 19.12.2023 № 736 «О направлении обучающихся для участия в Губернаторской новогодней ёлке») приняли участие в Губернаторской новогодней елке.

В рамках празднования Нового 2024 года Главой Администрации Волгодонского района организовано проведение муниципальной елки для одаренных детей общеобразовательных организаций Волгодонского района. 27 декабря 2023 на базе МБУК Романовский районный дом культуры для обучающихся вышеуказанной категории организовано проведение новогоднего мероприятия, вручены новогодние подарки для 100 обучающихся.

В период с 20 ноября по 29 ноября 2023 года проведена профориентационная декада для обучающихся общеобразовательных организаций Волгодонского района и молодежи.

5 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) стали участниками регионального этапа олимпиады. Из них по химии – 1 чел., по обществознанию – 1 чел., по искусству (мировая художественная культура) – 2 чел.

Осенью 2023 года проведен школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Участие в школьном этапе приняли более 2300 участников. По шести предметам (астрономия, математика, физика, химия, биология, информатика) школьный этап проходил с использованием информационно- коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 356 учащихся, из них стали победителями 22 учащихся и призерами 63 учащихся.

В апреле - мае 2023 года проведена учебно-практическая конференция «Поиск и творчество», посвященная Году педагога и наставника.

На рассмотрение экспертных комиссий было представлено 45 работ, в том числе подготовленных творческими группами, в соавторстве. Общее количество участников – 46. Победителями стали 8 человек в пяти номинациях. Всем участникам были вручены Свидетельства об участии, победителям – Дипломы. 27 педагогов были награждены благодарностями, за подготовку победителей и призеров Конференции. В номинации «Педагогическая идея» победителями и призерами стали 3 педагога района, 1 из МБОУ: Романовская СОШ, 1 из МБОУ: Морозовская ООШ и 1 из МБОУ: Дубенцовская СОШ

В 2023 году в муниципальном этапе конкурса сочинений «Без срока давности - 2023» приняли участие 15 учащихся из 9 школ района. На региональный этап были отправлены работы 4 участников – победителей муниципального этапа в 3 возрастных группах.

Во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 15 учащихся из 9 школ района. Для участия в региональном этапе были направлены 3 работы победителей муниципального этапа в 3-х возрастных категориях.

В региональном конкурсе сочинений «Мой Гамзатов» приняли участие 12 учащихся. Шаповалов Максим МБОУ: Краснодонская ООШ стал победителем регионального этапа в возрастной категории 5-7 класс.

Во Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке приняли участие 18 учащихся из 12 школ района. на региональный этап были направлены 5 работ в двух номинациях и 3 возрастных категориях. Все школьники были награждены сертификатами участника конкурса сочинений.

Участниками программы обучения в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» стали 11 обучающихся МБОУ: Потаповская СОШ: Чекушкина Татьяна, Потехина Юлия, Авилова Елизавета (2 предмета), Полежаев Александр, Сардаров Исмаил, Афиногентова Ксения (2 предмета), Соколова Юлия, Смирнов Александр (2 предмета), Ходжаян Оганес, Медведева Александра, Такташева Рената, МБОУ: Романовская СОШ Гриздренко Диана, Зиновец Даниил, Исаева

Анна, МБОУ: Большовская ООШ Гамаюнова София, Форопонтова Мария.

Обучающиеся активно участвовали и становились призерами многих конкурсах, например:

Диплом I степени - Шаповалов Максим, Антоненко Татьяна, Региональный конкурс сочинений «Мой Гамзатов».

Диплом I степени - Ус Валерия, Милинцова Анна, номинация «Экоблогер», Междунаролный детский экологический форум «Изменение климата глазами детей - 2023»,

Диплом I степени - Кушнир Влада «Профессия авиадиспетчер», Конкурс видео роликов «Профминутка».

Диплом I степени - Вифлянцева Виктория, «Профессия экскурсовод», Конкурс видео роликов «Профминутка».

Диплом II степени - Клышникова Елизавета, Усенко Богдан, Общероссийский конкурс «Разговоры о важном».

Диплом I степени - Серебрякова Анна «Молодёжная инициатива в проектах», Пономарёв Глеб «В гармонии с собой», Баринова Светлана «Многообразие математики», XV зональная открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей.

Диплом I степени - Ус Тимофей, «Экоблогер», Международный детский экологический форум «Изменение климата глазами детей».

Победитель ЮФО - Коржов Денис, «Hearthstone». Чемпионат ЮФО Всероссийской киберспортивной лиги.

Диплом II степени - Дьяченко Ксения, «Информатика, видео», Медиапроект «Без срока давности. История трагедии».

Диплом II место - Солодовников Михаил, Щепелев Артём, Областной этнокультурный фестиваль «Донское наследие», «Шермиции».

Финалист заочного этапа - Сипливая Елизавета, Всероссийский конкурс детских и молодёжных проектов «Планета – наше достояние».

Диплом II место - Васильев Егор, «Профессия автомеханик», Черных Анна, «Профессия кинолог», Конкурс видеороликов «Профминутка»,

Диплом II место - Алексеев Андрей «Особенное детство», Постовитюк Данил «Умелые руки», Шипова марина, «Правоведение», XV зональная открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей.

В весенней и осенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности для учащихся 6-11 классов приняли участие 17 школ Волгодонского района.Охват онлайн уроками финансовой грамотности составил 100%.

В полном объеме выполнен план мероприятий Программы по направлению «Развитие педагогического персонала».

В 2023 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района работало 381 руководящих и педагогических работников, в том числе с высшим образованием – 254 человека, со средне-специальным – 127 человек. Из них на отчетный период имеют следующие награды:

25 человек - знаки «Почетный работник народного образования Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения».

68 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 296 - поощрением Главы Администрации Ростовской области.

В ДОО Волгодонского района работает 121 педагог, из них менее 5 лет - 24 педагога, от 5 до 10 лет - 19 человек, от 10 до 20 лет – 35 человек, свыше 20 лет - 44 педагогических работника. Высшее образование имеют 38 человек, средне-специальное –82 педагога.

Квалификация педагогов района позволяет решать задачи обучения и воспитания на современном уровне: 125 педагогов района (32,8%) имеют высшую, 115 чел. (30,2%) - первую квалификационные категории.

Курсовую подготовку в полном объеме часов прошли 293 педагогических и руководящих работника района. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), составила 98 %.

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности педагогических работников дошкольного образования в районе – 67 %.

В рамках реализации ДПП ПК 20 педагогов обучены на курсах повышения квалификации экспертов по аттестации педагогических работников. Количество работников образования, принявших участие в семинарах, конференциях – 140 (МБОУ), 95 (МБДОУ). 267 учителей приняли участие в веб-семинарах – дистанционной формы обучения.

Система оценки качества образования многоуровневая, завершается государственной итоговой аттестацией Основной период ЕГЭ в Волгодонском районе прошел в штатном режиме.

В 2023 учебном году в Волгодонском районе ЕГЭ сдавали 70 выпускников 11-х классов.

По итогам экзаменов Гасанова Алина, выпускница Лагутнинской школы получила 100 баллов по литературе, учитель подготовивший выпускницу Борисова Галина Алексеевна.

Более 90 баллов по русскому языку у Святохиной Дарьи (Романовская школа) и Ким Екатерины (Побединская школа), их учителями являются Киселева Наталья Владимировна и Решетникова Галина Николаевна

19 выпускников получили статус «высокобальников», набрав более 80 баллов.

Медалями РФ «За особые успехи в обучении» поощрены 5 выпускников: 1 выпускница Побединской школы и 4 Романовской.

Аттестаты об окончании среднего общего образования получили 69 человек, что составляет 98,6 % от общего числа выпускников 11 классов. Выпускников, освоивших программы основного общего образования в 2023 учебном году – 325 человек. Все выпускники 9-х классов получили аттестат об окончании основного общего образования.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» в 2023 году заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования доведена до 117,5 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ростовской области.

Также выполнены такие социально-значимые мероприятия как:

* осуществление обслуживания автоматической пожарной сигнализации;
* приобретение учебной мебели, компьютерной техники;
* приобретение учебников и учебных пособий;
* в целях устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности проведен текущий ремонта АПС в МБОУ: Краснодонская ООШ;
* на территории МБОУ: Краснодонская ООШ оборудована контейнерная площадка, в соответствии с п. 2.2.3 СанПиН 2.4.3648-20;
* выполнены ремонты помещений для организации центров «Точка роста» на базае МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Октябрьская ООШ;
* в целях подготовки к отопительному сезону проведены работы по промывке системы отопления и гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления для МБОУ: Пирожковская ООШ и МБОУ: Лагутнинская СОШ;
* в МБОУ: Прогрессовская ООШ приобретены эвакуационные двери;
* в связи с износом водопроводной линии, в следствии чего отсутствию холодного водоснабжения, а также выявления неисправности теплообменника проведены работы по прокладке линии водоснабжения и замены теплообменника в МБОУ: Донская ООШ;
* в целях подготовки к отопительному сезону приобретены и установлены отопительные котлы для МБОУ: Ясыревская НОШ и МБОУ: Краснодонская ООШ;
* в МБОУ: Краснодонская ООШ проведены работы по текущему ремонту кровли в здании котельной и проведению горячего водоснабжения в туалетные комнаты для мальчиков и девочек;
* в МБОУ: Прогрессовская ООШ и МБОУ: Пирожковская ООШ проведены текущие ремонты зданий, в том числе ремонт потолков и кладка линолеума;
* выполнены работы по подготовке образовательных организаций Волгодонского района к новому 2022-2023 учебному году и другие.

Основное мероприятие 1.2¹. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено:

Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере не менее 5 000 рублей. За 2023 год выплату получили 194 классных руководителя, из них 12 осуществляет классное руководство в двух классах.

В 2023 году из средств федерального бюджета было предусмотрено 16 115,3 тыс. рублей, за 2023 год профинансировано 16 115,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2². «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено:

Обеспечение условий качественного и безопасного питания обучающихся в образовательных организациях осуществляется в рамках работы по охране здоровья детей и является одной из приоритетных задач.

По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для всех обучающихся начальных классов государственных и муниципальных образовательных организаций организовано бесплатное горячее школьное питание. В целях реализации Указа Президента охват питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района с 1 по 4 класс в 2023 году составил 100%.

Обучающимся первой смены предоставляются горячие завтраки, включающие в себя горячее блюдо и горячий напиток. Для второй смены предусмотрены обеды, в составе которых горячее первое и второе блюда, напиток. Организация питания обучающихся, а также посещение буфетов организовано строго по графику посещения каждым классом.

Для питания обучающихся 1-4 классов в 2023 году из средств федерального и областного бюджетов было предусмотрено 15 724,3 тыс. рублей, из них областной бюджет – 2 673,1 тыс. рублей, 13 051,2 тыс. рублей федеральный бюджет, за 2023 года профинансировано 15 708,3 тыс. рублей, из них 2 670,4 тыс. рублей областной, 13 037,9 тыс. рублей федеральный.

Основное мероприятие 1.3 «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено: в рамках данного мероприятия были выполнены такие значимые мероприятия как:

в целях улучшения безопасных и комфортных условий пребывания воспитанников в МБДОУ ЦРР – детский сад «Акварелька» в возрасте от 2-х месяцев до одного года дополнительно приобретены товары для организации питания и предоставления услуги по присмотру и уходу;

в целях реализации мероприятий дорожной карты по организации ремонтных работ здания МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» выполнены услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик»;

реализован инициативный проект «Приобретение оконных блоков для МБОУ Семенкинской ООШ», в МБОУ Семенкинская ООШ приобретено и установлено 27 оконных блоков из ПВХ-профиля;

в целях ликвидации аварийной ситуации (повреждения отдельных элементов кровли), возникшей из-за неблагоприятных погодных условий (ураган) в образовательных учреждениях х. Потапов Волгодонского района (МБОУ: Потаповская СОШ, МБДОУ – д/с общеразвивающего вида № 6 «Радость», МБДОУ д/с комбинированного вида № 2 «Родничок») проведены необходимые ремонтные работы;

В МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ выполнены работы по устройству модульного блока-пристройки помещения вспомогательного назначения в рамках исполнения решения суда 61RS0012-01-2023-001271-57 дело № 2а-1750/2023 в целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 1 – 4 классов по месту осуществления образовательной деятельности (хутор Мокросоленый, ул. Центральная, д. 27), указанной в лицензии регистрационный номер 2384 от 11.05.2012;

распоряжением Правительства Ростовской области от 17.08.2023 № 754 «О выделении средств» из Резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства на приобретение термосов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Мокро-Соленовской основной общеобразовательной школы и приобретения столов и стульев детских, столов для воспитателя, стенок игровых, стеллажей, полок для поделок, игровых модулей для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада общеразвивающего вида (художественно-эстетического приоритетного направления развития воспитанников) № 7 «Солнечный зайчик»;

выполнен текущий ремонт и наладка резервного трансформатора КТП 10/04 кВ в МБОУ: Романовская СОШ.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков выполнено: в рамках данного мероприятия были выполнены такие значимые мероприятия как:

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 25.11.2021 № 1044 участниками проекта «Точка роста» в 2023 году являются МБОУ: Октябрьская ООШ, МБОУ: Рябичевская СОШ. Данные участники проекта «Точка роста» обеспечены стандартным и профильными комплектами оборудования, а также необходимой мебелью в соответствии с методическими рекомендациями по направлениям физика, химия, биология.

Для реализации указанных мероприятий заключено 4 контракта на общую сумму 2 004,0 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов для приобретения мебели.

В августе-сентябре 2023 года вся мебель поставлена. Расчеты с поставщиками завершены.

01.09.2023 состоялось торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» в МБОУ: Октябрьская ООШ и МБОУ: Рябичевская СОШ.

Вся информация размещается на официальных сайтах образовательных учреждениях, официальном сайте Отдела образования.

На базе центров успешно функционируют следующее кружки и секции: «Экологический образ жизни», «Занимательная биология», «Разговоры о правильном питании», «Зеленая лаборатория», «Цифровая лаборатория», «Химическая лаборатория», «Занимательная физика» «Робототехника», «Шахматы».

Также от Министерства общего и профессионального образования Ростовской области для участников проекта «Точка роста» получено следующее оборудование: цифровая лаборатория для школьников (биология), цифровая лаборатория для школьников (химия), микроскоп цифровой (микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-1600х с видеоокуляром), многофункциональное устройство (МФУ) Pantum A4, ноутбук ПЭВМ RAYbook модели Si1512, компьютерные мыши, цифровая лаборатория для школьников (физика), цифровая лаборатория для школьников (экология), робототехнические наборы, набор оборудования для ГИА (ОГЭ) по химии, набор оборудования ГИА - лаборатория по физике, набор посуды и принадлежностей (микролаборатория).

После получения письма от Минобразования Ростовской области о получении положительной экспертизы и возможности использования оборудования, оно передается в общеобразовательное организации.

В целях приведения площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6) проведен ремонт помещений.

Приоритетное основное мероприятие 1.7. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выполнено:

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 июня 2022 г. № Пр-1117 в общеобразовательных организациях 45 субъектов Российской Федерации начиная с 2022/2023 учебного года обеспечено введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советники).

В общеобразовательных учреждениях Волгодонского района с 1 сентября 2022 года введено 5,75 ставки. Кандидаты прошли конкурсный отбор, организовано обучение данных сотрудников на дистанционных курсах повышения квалификации.

Бюджету Волгодонского района доведена субсидия из федерального бюджета, на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 3 007,3 тыс. рублей, по итогам 2023 года профинансировано 3 004,9 тыс. рублей.

Ежемесячно в сроки, утвержденные приказом Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области, производится выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Приоритетное основное мероприятие: 1.8. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» выполнено:

16 общеобразовательных учреждений Волгодонского района обеспечены государственными символами Российской Федерации благодаря реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)».

В учреждениях приобретен и установлен уличный флагшток с флагом России, с высотой флагштока 9 м и основанием 500 кг, также поставлены настольные флагштоки с одним флагом, протокольный флаг Российской Федерации с напольным флагштоком и Герб Российской Федерации (большой и малый). Мероприятие выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» выполнено: в 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата управления Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение функционирования сектора методического сопровождения и бухгалтерии» выполнено: в 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования сектора методического сопровождения и централизованной бухгалтерии Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

Основное мероприятие 2.3. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено: произведена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 2023 год обучено 8 человек.

Основное мероприятие 2.5 «Производство социально значимых материалов об общественно – политических и социально – экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации» выполнено: в течение 2023 года осуществлялись публикации на безвозмездной основе о социально значимых мероприятиях и достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, что позволило должным образом обеспечить прозрачность системы образования и осуществить информирование населения об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования.

Информация о деятельности системы образования и проводимых мероприятиях регулярно публикуется в общественно-политическом издании – газете «Романовский вестник», на официальном сайте Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области http://www.romanovobr.ru/, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, в социальной сети VK Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области и образовательных организаций. В газете «Парламентский вестник» опубликована статья «Волгодонской район в числе флагманов образования», в которой подробно отражено как развивается система образования в Волгодонском районе.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности дополнительного образования детей» выполнено:

В Волгодонском районе ведется системная работа по созданию условий для обеспечения охвата детей дополнительным образованием.

В образовательных организациях района функционируют кружки по направлениям: - техническое (663 обучающихся);

- естественнонаучное (1525 обучающихся);

- художественное (1671 обучающихся);

- социально-педагогическое (1202 обучающихся);

- туристско-краеведческое (658 обучающихся);

- физкультурно-спортивное (2185 обучающихся).

Организован персонифицированный учет обучающихся по дополнительным образовательным программам. Охват обучающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составляет 90,6%.

Обеспечено получение 4278 воспитанниками дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в МБУ ДО ЦВР составил 3265 человек, в МБУ ДО СШ - 1013 человек.

В МБУ ДО СШ ведется работа отделения по адаптивной физической культуре с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. Работа отделения представляет комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни.

В МБУ ДО СШ имеется спортивный зал, оснащенный специальным оборудованием и инвентарем, доступный для занятий детей   
и взрослых с ОВЗ и инвалидностью.

МБУ ДО ЦВР осуществляет обучение по 6 направленностям, с 2023 года в МБУ ДО ЦВР открыты новые интересные кружки: технической направленности -  «Мир компьютерной графики», естественнонаучной направленности - «Первоклашка», «Знайка» (по подготовке детей к школе), «Секреты орфографии»; социально-гуманитарной направленности - «Правознайка», «Умей вести за собой», «Веселый язычок» (логопедия); туристско-краеведческой направленности «Дончата», «Озорной казачок»; физкультурно-спортивной направленности - «Белая ладья» (обучение детей игре в шахматы).

Проведена работа по наполнению и обновлению базы данных подсистемы «Электронное дополнительное образование» РИСО и регионального сегмента общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (Навигатор).

Созданы условия для участия обучающихся в различных конкурсах и проектах муниципального и регионального уровней. В районе сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных детей, они достойно представляют район на региональном, всероссийском, международном уровнях.

Обучающиеся активно участвовали во многих конкурсах и соревнованиях 2023 года:

Областной турнир по вольной борьбе, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, Зейралиев Хамит и Тейфурлы Айсель – Iместо, Адахамов Ансар – II место, Байратхарова Севинч, Мамедов Умит и Степанян Феликс – III место).

Открытый городской турнир по боксу среди младших юношей 2011г.р. (Тренер-преподаватель Вейсалов Р.М. -Матвиенко Андрей - II место, Грищенко Евгений – III место).

Открытое областное первенство ДСК «Казачок» по вольной борьбе, среди юношей 2008-2009 г.р., III место - Файтулаев Умит.

Открытый областной турнир по боксу, посвящённый  30-летию основания Российской Таможенной Академии, I место - Шавкатов Давид, Матвиенко Андрей; II место - Шавкатов Ибрагим, Мурадов Мубариз, Грищенко Евгений, Ширинов Амир.

Адахамов Ансар – I место (обладатель чемпионского пояса в своей весовой категории).

Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный Мастеру Спорта СССР Доеву Таймураду Сахмарзаеичу- Адахамов Ансаруи Эминов Нияз- I место (чемпионы).

Межрегиональные соревнования по вольной борьбе « БИТВА НА АРЕНЕ» среди юношей 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014-2015 г.р., посвященные СР Хаметову Владимиру Галимовичу-Адахамов Ансар – I место (серебряный призер); Файтулаев Умид – II место (серебряный призер).

V-й Открытый Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2014г.р., посвященный празднованию Дня пограничных войск России- Адахамов Ансар- II место (серебряный призер).

Межрегиональный турнир по вольной борьбе, посвященный Российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции- Адахамов Ансар - II место (серебряный призер).

Межрегиональный турнир по вольной борьбе с целью выявления сильнейших борцов для формирования состава сборной команды-Адахамов Ансар – I место (чемпион).

Первенство Ростовской области по боксу среди юношей 13-14лет, Зелинский Кирилл - I место (чемпион); Шавкатов Давид - II место (серебряный призер).

1 чемпион- Межрегиональный турнир по вольной борьбе (25-26 июня, в г. Семикаракорск).

2 серебряных призера-40-й областной турнир класса Б, посвященный памяти дважды Героя Социалистического труда А. А. Улесова (18-22 мая, г. Волгодонск).

2 место-Первенство Ростовской области по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет (28-29 апреля, г. Волгодонск).

3 место-Первенство Ростовской области по хоккею на траве среди девушек 12-14 -лет (3-4 июня, г. Волгодонск).

5 место- XI Летняя Спартакиада учащихся по хоккею на траве (2-9 августа, г. Электросталь, Московская область).

6 место-Первенство России среди девушек 16 лет по хоккею на траве (15-22 мая, г.Казань).

1 чемпион, 1участник – 2-е место - Традиционный межрегиональный турнир  по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный Дню города и Покрову Пресвятой Богородицы,   г. Константиновск.

1чемпион, 2 участника – 2-е место - Межрегиональный   турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в честь Мастера спорта СССР Доева Таймурада Сахмарзаевича, г. Константиновск.

2 чемпиона, 3 участника – 3-е место- Открытый   турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза В.С. Аскалепова, ст. Тацинская.

2 чемпиона, 2 участника – 2-е место, 2 участника – 3-е место-Традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона Олимпийских игр Юмина Владимира Сергеевича, г. Морозовск.

Победитель открытого межрегионального турнира по вольной борьбе, посвященном Мастеру спорта СССР Хаметову Владимиру Галимовичу, обладатель чемпионского пояса - Адахамов Ансар.

Международные конкурсы:

Диплом 1 степени - Коваленко Ксения, Международный конкурс по английскому языку «Эрудит – онлайн»;

Диплом 1 степени - Свиридова Анна, Международный конкурс по английскому языку «Эрудит – онлайн»;

Диплом 1 степени - Медведева Алиса, Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов»;

Диплом 2 степени - Рощина Есения, Международный конкурс по английскому языку «Эрудит – онлайн»;

Диплом 2 степени - Шумкина Злата, Международный конкурс по английскому языку «Эрудит – онлайн»;

Диплом 2 степени - Серебрянская Алиса, Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов»;

Диплом 2 степени - Отрода Егор, Международный конкурс детских поделок из пластилина «Пластилиноград»;

Диплом 3 степени - Мельников Ярослав, Международный конкурс по английскому языку «Эрудит – онлайн».

Всероссийские конкурсы:

Диплом I степени - Иванкова Виктория, Всероссийский детский творческий конкурс «Любимая мама»;

Диплом 1 степени - Чижикова Виктория, Всероссийская олимпиада по русскому языку «Время знаний»;

Диплом 1 степени - Белобородая Полина, Всероссийская олимпиада по русскому языку «Время знаний»;

Диплом 1 степени - Белова Алена, Всероссийская олимпиада по русскому языку «Время знаний»;

Диплом 1 степени - Карпенко Ксения, Всероссийский творческий конкурс «Зимние кружева»;

Диплом 1 степени - Сиратюк Ксения, Всероссийский детский конкурс рисунков «Осень золотая»;

Диплом 1 степени - Хван Диана, Всероссийский детский конкурс рисунков «Осень золотая»;

Диплом 1 степени - Крутько Ярослав, Всероссийский детский творческий конкурс, посвящённый Дню матери;

Диплом 1 степени - Галова Диана, Всероссийский детский конкурс поделок «Шишка, жёлудь, три листочка»;

Диплом 1 степени - Фролова Ульяна, Всероссийский детско-юношеский конкурс «Вот она, какая, наша осень!»;

Диплом 1 степени - Дмитриева Виктория, Всероссийский творческий конкурс «Загадки природы России»;

Диплом 1 степени - Некредина Эльмира, Всероссийский детско-юношеский конкурс «Будущее страны в единстве»»

Диплом 2 степени - Дмитриева Виктория, Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя фантазия»;

Диплом 2 степени - Быкадоров Матвей, Всероссийский детский конкурс рисунков «Волшебные узоры зимы»;

Диплом 1 степени - Сямичева Виктория, Всероссийский детский творческий конкурс «Любимая мама»;

Диплом, 1 степени - Сазонов Владислав, Всероссийский конкурс по легоконструированию и робототехнике «LEQO - страна талантов».

Региональный уровень:

Диплом 1 степени - Бузняков Владислав, Областной конкурс для детей и молодежи «Стихотворное чтение»;

Диплом 1 степени - Лактионова Милана, Областной конкурс для детей и молодежи «Стихотворное чтение»;

Диплом 2 степени - Горбачёва Анастасия, Областной конкурс для детей и молодежи «Стихотворное чтение».

В 2023 году в сдаче нормативов ВФСК ГТО приняли участие 1139 человек.

I ступень  - 246 человек;

II ступень - 186 человек;

III ступень - 194 человек;

IV ступень - 125 человек;

V ступень - 16 человек;

VI ступень - 20 человек;

VII ступень - 18 человек;

VIII ступень - 80 человек;

IX ступень - 16 человек.

По итогам 2023 года знаки отличия получили 901 человек: золото – 613 человека, серебро – 189 человека, бронзу – 99 человек.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» в 2023 году заработная плата педагогических работников дополнительного образования доведена до 106,0 % средней заработной платы учителей (показатель установлен в соответствии с письмом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.04.2023 № 27-2.1.1/3732).

Также выполнены такие социально-значимые мероприятия как:

* для МБУ ДО СШ приобретен спортивный инвентарь;
* в целях оснащения муниципального опорного центра для МБУ ДО ЦВР приобретена мебель для кабинета и медиапроектор.

Основное мероприятие 3.2. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено:

*Для* МБУ ДО СШ приобретен автобус российского производства марки Vector Next ПАЗ 320475-04. Транспортное средство полностью соответствуют ГОСТу, 26 посадочных мест, оборудованных ремнями безопасности, имеется кнопка сигнала водителю, оснащен кондиционером, тахографом, системой Глонасс.

Для исполнения положений постановлений Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и от 05.03.2022 № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)», с целью устранения замечаний, указанных в актах категорирования образовательных учреждений, проведены работы по наружному освещению территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы.

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено:

В 2023 году на территории Волгодонского района началось внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов.

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», исполнения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» постановлением Администрации Волгодонского района от 28.02.2023 № 136 на территории Волгодонского района создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ). С 01.09.2023 МОЦ начал функционировать. Главной задачей деятельности муниципального опорного центра является создание условий для обеспечения эффективной системы взаимодействий в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных образовательных программ различных направленностей на территории соответствующего муниципального образования. МОЦ, осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования в Волгодонском районе.

Во исполнение постановлений Администрации Волгодонского района от 12.04.2023 № 274 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории Волгодонского района», от 11.04.2023 № 269 «О Порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Волгодонского района, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении», от 22.08.2023 № 651 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом» утверждены нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2023 год, которые применяются при расчете стоимости услуг, оказываемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

С 1 сентября 2023 года запущен механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках социального заказа — система, когда обучающиеся совместно с родителями выбирают наиболее важную для них образовательную программу.

Новая система финансирования дополнительного образования призвана предоставить детям от 5 до 18 лет возможность, используя социальный сертификат обучаться бесплатно.

Выдача детям сертификатов, с помощью которых они могут записаться в кружки, секции и посещать их бесплатно в любой организации.

Основной принцип персонифицированного финансирования – деньги следуют за ребенком.

Социальный сертификат дополнительного образования — это персональная гарантия государства получения ребенком бесплатного дополнительного образования по его выбору.

Сертификат — это не бумажный документ, а электронная запись в Навигаторе дополнительного образования детей Ростовской области.

Сертификат выдается детям от 5 до 17 лет и получать его нужно на каждого ребенка только один раз.

Денежный эквивалент сертификата утверждается и ежегодно обновляется.

Сумма сертификата не переносится на следующий год, а средства не обналичиваются.

Навигатор дополнительного образования детей Ростовской области (далее – Навигатор) — это информационный портал, единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей. Задача Навигатора обеспечение доступа к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей и предоставления исчерпывающей информации для детей и родителей (законных представителей) об образовательных услугах организаций дополнительного образования Ростовской области.

С помощью Навигатора родители и обучающиеся могут выбирать занятия в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его способностями. При выборе программ пользователи могут ориентироваться не только на отзывы других родителей, но и на экспертную оценку.

С 1 сентября 2023 года начата выдача социальных сертификатов дополнительного образования. Число сертификатов дополнительного образования, выданных обучающимся, всего 741, в том числе МБУ ДО ЦВР – 564 МБУ ДО СШ – 177. Установленный охват в 25% не выполнен в связи с утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО.

По подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, з них достигнуто в установленные сроки – 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

* своевременное заключение соглашений между Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией Волгодонского района позволили привлечь средства областного и федерального бюджетов на реализацию таких основных мероприятий муниципальной программы, как создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Волгодонского района и создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях;
* повышение заработной платы работников педагогических работников.

Многообразие направлений в сфере образования подвергает программу ряду неблагоприятных рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов:

* риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики;
* риск задержки финансирования мероприятий, что не позволит достичь запланированных в Программе величин показателей.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, эффективные организационные решения и планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач позволили в 2023 году минимизировать все риски и достичь всех запланированных результатов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 632 001,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 176,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 544,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 861,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 418,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 617 582,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 617 582,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 176,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 544,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 861,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 631 899,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 094,5тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 528,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 858,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 418,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 101,3 тыс. рублей, из них:

16,0 тыс. рублей – не 100% посещение обучающихся, получающих начальное образование (в связи с состоянием здоровья и другими причинами);

2,4 тыс. рублей – письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.11.2023 № 24/4.5-18436 о необходимости соблюдения уровня софинансирования;

82,9 тыс. рублей – экономия при осуществлении закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 29 показателей, по 22 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 62 % – плановое значение, 62 % – фактическое значение;

Показатель 2 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 100 % – плановое значение, 100 % – фактическое значение;

Показатель 3 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет» – 99,8 % – плановое значение, 99,8 % –фактическое значение;

Показатель 4 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» – 90,0 % – плановое значение, 90,6 % – фактическое значение;

Показатель 5 «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону» – 0 % – плановое значение, 0 % – фактическое значение;

Показатель 6. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты – 25% – плановое значение, 13,4 – фактическое значение (утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО);

Показатель 1.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» – 93 % – плановое значение, 93 % – фактическое значение;

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 100,6 % – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2023 год составила 35 673,8 рублей);

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 117,5% – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования за 2023 год составила 45 436,7 рублей);

Показатель 1.4 «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно» – 100,0 % – плановое значение, 100 % – фактическое значение;

Показатель 1.5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» – 1,1 % – плановое значение, 1,4 % – фактическое значение (в 2023 году государственную итоговою аттестацию в форме единого государственного экзамена сдавало 70 обучающихся Волгодонского района, освоивших программы среднего общего образования. ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 100% выпускников, ЕГЭ по математике не преодолел 1 выпускник из МБОУ: Рябичевская СОШ);

Показатель 1.6 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования» – 0 % – плановое значение, 0 % – фактическое значение;

Показатель 1.7 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» – 95,3 % – плановое значение, 95,3 % – фактическое значение;

Показатель 1.8 «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования» – 0 единиц – плановое значение, 0 – единиц фактическое значение;

Показатель 1.9 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» – 0,012 – плановое значение, 0,012 – фактическое значение;

Показатель 1.10 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» 3,0 – плановое значение, 3,0 – фактическое значение;

Показатель 1.11 «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)» – 9 – плановое значение, 9 – фактическое значение;

Показатель 1.12 «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» - 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.13 «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.14 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.15. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность – показатель в 2023 году не предусмотрен;

Показатель 1.16 «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» – 16 – плановое значение, 16 – фактическое значение;

Показатель 1.17. «В общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» – 17 – плановое значение, 17 – фактическое значение;

Показатель 1.18. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля муниципальных услуг Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области» – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение;

Показатель 2.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» – 0 – плановое значение, 0 – фактическое значение;

Показатель 2.3 «Доля муниципальных образовательных организаций Волгодонского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году» – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение;

Показатель 2.4 «Количество проведенных, обучающих семинаров, направленных на психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ» – 6 – плановое значение; 6 – фактическое значение;

Показатель 3.1 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 106,0 % – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей за 2023 год составила 41 512,4 рублей);

Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 25 плановое значение; 13,4 – фактическое значение (утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 0,54;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,18

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,71;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.11 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.12 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.13 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.14 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.16 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.17 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.18 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 0,54.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 26/29 = 0,90, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (15/15).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 617 481,3 тыс. рублей / 617582,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волгодонского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы равна 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,90 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В 2023 году при реализации основных мероприятий муниципальной программы возникла экономия бюджетных ассигнований в размере 101,3 тыс. рублей, из них:

16,0 тыс. рублей – не 100% посещение обучающихся, получающих начальное образование (в связи с состоянием здоровья и другими причинами);

2,4 тыс. рублей – письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.11.2023 № 24/4.5-18436 о необходимости соблюдения уровня софинансирования;

82,9 тыс. рублей – экономия при осуществлении закупок.

В течение 2023 года были соблюдены условия софинансирования расходных обязательств Волгодонского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в размере 3,2 %.

Расход за 2023 за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных образовательных учреждений составил 14 418,5 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» необходимо учитывать воздействие факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, осуществлять корректировку целевых показателей, анализировать бюджетные расходы на реализацию программных мероприятий и своевременно вносить необходимые изменения.

И.о. Управляющего делами Администрации

Волгодонского района Е.В. Назаренко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | Х | Х | Х | обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Волгодонского района | обеспечена доступность качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Волгодонского района |  |
|  | Основное мероприятие 1.1:  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отделом образования для обеспечения доступности дошкольного образования проведены следующие мероприятия:  мониторинг детей дошкольного возраста, проживающих на территории Волгодонского района (посещающих и не посещающих ДОО);  мониторинг очередности в МБДОУ, охвата детей дошкольными образовательными услугами; анализ показателей дефицита и введения дополнительных мест и другое;  обеспечение МБДОУ современными образовательными программами, методической литературой по предметам учебного плана;  анализ деятельности ДОО по реализации ООП ДО;  функционирование в штатном режиме деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО;  мониторинг исполнения муниципального задания;  мониторинг организации питания;  мониторинг оценки качества дошкольного образования (июнь);  информационное сопровождение обновления содержания дошкольного образования в рамках реализации ФГОС к структуре ООП ДО. |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отделом образования для обеспечения доступности дошкольного образования проведены следующие мероприятия:  мониторинг детей дошкольного возраста, проживающих на территории Волгодонского района (посещающих и не посещающих ДОО);  мониторинг очередности в МБДОУ, охвата детей дошкольными образовательными услугами; анализ показателей дефицита и введения дополнительных мест и другое;  обеспечение МБДОУ современными образовательными программами, методической литературой по предметам учебного плана;  анализ деятельности ДОО по реализации ООП ДО;  функционирование в штатном режиме деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО;  мониторинг исполнения муниципального задания;  мониторинг организации питания;  мониторинг оценки качества дошкольного образования (июнь);  информационное сопровождение обновления содержания дошкольного образования в рамках реализации ФГОС к структуре ООП ДО. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Улучшение качества условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Улучшение качества условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Созданы качественные условия для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, всем воспитанникам предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями законодательства РФ в области образования. Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования детей. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2:  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений общего образования | Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Волгодонского района;  всем детям предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  всем старшеклассникам предоставлена возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;  средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Волгодонского района за 2023 год составила 117,5 % средней заработной платы по Ростовской области |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений общего образования | Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех учреждениях общего образования;  всем учащимся предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Улучшение качества условий для получения общедоступного и бесплатного общего образования | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Улучшение качества условий для получения общедоступного и бесплатного общего образования | Созданы необходимые условия для получения общедоступного и бесплатного общего образования |  |
|  | Основное мероприятие 1.2¹. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение Поручения Президента РФ | качество работы педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организаций Волгодонского района по классному руководству соответствует необходимым требованиям |  |
|  | Мероприятие 1.2¹.1.  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение Поручения Президента РФ | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим  работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2¹.  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Достижение 100% доли педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,  получивших  вознаграждение за  классное руководство,  в общей численности  педагогических  работников такой  категории | Доля педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,  получивших  вознаграждение за  классное руководство,  в общей численности  педагогических  работников такой  категории за 2023 год составила 100 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.2².  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Исполнение Поручения Президента РФ | охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях Волгодонского района за 2023 год составил 100% |  |
|  | Мероприятие 1.2².1.  Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение Поручения Президента РФ | Все учащиеся, получающие начальное общее образование (1-4 классы), обеспечены бесплатным горячим питанием |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2². Доля обучающихся,  получающих начальное  общее образование в  муниципальных  образовательных  организациях, получающих  бесплатное горячее питание,  к общему количеству  обучающихся, получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Достижение 100% доли обучающихся,  получающих начальное  общее образование в  муниципальных  образовательных  организациях, получающих  бесплатное горячее питание,  к общему количеству  обучающихся, получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях | доля обучающихся,  получающих начальное  общее образование в  муниципальных  образовательных  организациях, получающих  бесплатное горячее питание,  к общему количеству  обучающихся, получающих  начальное общее  образование в  муниципальных  образовательных  организациях за 2023 год составила 100% |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Улучшены безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Реализация инициативного проекта «Приобретение оконных блоков для МБОУ Семенкинской ООШ» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в МБОУ Семенкинской ООШ | Реализован инициативный проект, улучшены безопасные и комфортные условия в МБОУ Семенкинской ООШ (приобретено и установлено 27 оконных блоков из ПВХ-профиля) |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Приобретение дополнительных товаров для воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад «Акварелька» в возрасте от 2-х месяцев до одного года для организации питания и предоставления услуги по присмотру и уходу | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в МБДОУ ЦРР – детский сад «Акварелька» | в целях улучшения безопасных и комфортных условий пребывания воспитанников в МБДОУ ЦРР – детский сад «Акварелька» в возрасте от 2-х месяцев до одного года необходимо дополнительно приобретены товары для организации питания и предоставления услуги по присмотру и уходу |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» | в целях реализации мероприятий дорожной карты по организации ремонтных работ здания МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» выполнены услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Выполнение текущего ремонта и наладки резервного трансформатора КТП 10/0,4 кВ в МБОУ: Романовская СОШ | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведения в соответствие требованиям и нормам по эксплуатации высоковольтного оборудования, обеспечения резервной линией электроснабжения объекта 1 категории | В целях приведения в соответствие требованиям и нормам по эксплуатации высоковольтного оборудования, обеспечения резервной линией электроснабжения объекта 1 категории, выполнен текущий ремонт и наладка резервного трансформатора КТП 10/0,4 кВ в МБОУ: Романовская СОШ |  |
|  | Мероприятие 1.3.5. Приобретение основных средств в целях исполнения наказов депутатам Законодательного Собрания  Ростовской области: | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | для МБОУ: Мокро-Соленовской ООШ приобретены термосы, для МБДОУ – д/с № 7 «Солнечный зайчик» приобретены столы и стулья детские, столы для воспитателя, стенки игровые, стеллажи, полки для поделок, игровые модули |  |
|  | Мероприятие 1.3.6. Проведение ремонтных работ в целях ликвидации последствий аварийной ситуации (повреждения отдельных элементов кровли). | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | в целях ликвидации аварийной ситуации (повреждения отдельных элементов кровли), возникшей из-за неблагоприятных погодных условий (ураган) в образовательных учреждениях х. Потапов Волгодонского района (МБОУ: Потаповская СОШ, МБДОУ – д/с общеразвивающего вида № 6 «Радость», МБДОУ д/с комбинированного вида № 2 «Родничок») проведены необходимые ремонтные работы |  |
|  | Мероприятие 1.3.7. Проведение ремонтных работ здания МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение осуществление образовательной деятельности 1 – 4 классов по месту осуществления образовательной деятельности, исполнение требований решения суда | В МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ выполнены работы по устройству модульного блока-пристройки помещения вспомогательного назначения в рамках исполнения решения суда 61RS0012-01-2023-001271-57 дело № 2а-1750/2023 в целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 1 – 4 классов по месту осуществления образовательной деятельности (хутор Мокросоленый, ул. Центральная, д. 27), указанной в лицензии регистрационный номер 2384 от 11.05.2012. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.  Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Создание безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях (приобретение оборудования и инвентаря, выполнение работ, оказание услуг и т.п.). Реализация 1 инициативного проекта. Исполнение наказов депутатам ЗСРО | Созданы необходимые и безопасные условия во всех муниципальных образовательных организациях Волгодонского района, реализован инициативный проект, приобретены основные средства |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» | На базах МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Октябрьская ООШ созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» | На базах МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Октябрьская ООШ созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | создание на базе МБОУ Волгодонского района центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | На базах МБОУ: Рябичевская СОШ, МБОУ: Октябрьская ООШ созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.7. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, областных и всероссийских конкурсах, акциях | В общеобразовательных учреждениях Волгодонского района введено 5,75 ставки должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что позволило создать условия для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, областных и всероссийских конкурсах, акциях |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.7.1.  Проведение мероприятий  по обеспечению  деятельности советников  директора по  воспитанию и  взаимодействию с  детскими  общественными  объединениями в  общеобразовательных  организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, областных и всероссийских конкурсах, акциях путем введения в общеобразовательных организациях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | В общеобразовательных учреждениях Волгодонского района введено 5,75 ставки должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что позволило создать условия для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, областных и всероссийских конкурсах, акциях |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7.  Проведение мероприятий  по обеспечению  деятельности советников  директора по  воспитанию и  взаимодействию с  детскими  общественными  объединениями в  общеобразовательных  организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | В общеобразовательных учреждениях Волгодонского района проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие: 1.8. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения  государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для обеспечения оснащения  государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 16 общеобразовательных учреждений Волгодонского района обеспечены государственными символами Российской Федерации благодаря реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.8.1.  Обеспечение оснащения  государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для обеспечения оснащения  государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 16 общеобразовательных учреждений Волгодонского района обеспечены государственными символами Российской Федерации благодаря реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8.  количество реализованных мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, в том числе приобретение товаров | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Государственные и  муниципальные  общеобразовательные  организации, в том числе  структурные подразделения  указанных организаций,  оснащены государственными  символами Российской  Федерации | 16 общеобразовательных учреждений Волгодонского района обеспечены государственными символами Российской Федерации благодаря реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Приобретены и установлены уличные флагштоки с флагом России, с высотой флагштока 9 м и основанием 500 кг, также поставлены настольные флагштоки с одним флагом, протокольный флаг Российской Федерации с напольным флагштоком и Герб Российской Федерации (большой и малый). |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | Х | Х | Х | обеспечение организационных, информационных  и методических условий для реализации муниципальной программы;  повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Волгодонского района | обеспечены организационные, информационные  и методические условия для реализации муниципальной программы;  повышена эффективность бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Волгодонского района |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение функционирования органов местного самоуправления | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | Повышена эффективность планирования образовательного комплекса Волгодонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Волгодонского района, информированность населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы находится на необходимом уровне |  |
|  | Мероприятие 2.1.1  Обеспечение функционирования органов местного самоуправления | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата управления Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2  Проведение обучающих семинаров, направленных на психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение возможностей для получения качественного образования для детей инвалидов и детей с ОВЗ | Организованна работы ПМПК, проведены обучающие семинары, для детей инвалидов и детей с ОВЗ созданы все условия для получения качественного образования |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достигнуты цели, решены задачи и выполнены показатели муниципальной программы, в 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата управления Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организованна работа ПМПК. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение функционирования сектора методического сопровождения и бухгалтерии | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения и бухгалтерии | Обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения и бухгалтерии |  |
|  | Мероприятие 2.2.1  Обеспечение функционирования сектора методического сопровождения и бухгалтерии | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения и бухгалтерии | в 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования сектора методического сопровождения и централизованной бухгалтерии Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достигнуты цели, решены задачи и выполнены показатели муниципальной программы, в 2023 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования сектора методического сопровождения и централизованной бухгалтерии Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона  от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия для осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | В 2023 году не зарегистрированного не одного случая возврата детей из замещающих семей в государственные организации |  |
|  | Мероприятие 2.3.1  Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона  от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Будут обеспечены финансовые условия для осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | произведена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 9 2023 год обучено 8 человек. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.3.  Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достигнуты цели, решены задачи и выполнены показатели муниципальной программы, произведена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 9 месяцев 2023 года обучено 8 человек. |  |
|  | Основное мероприятие 2.5  Производство социально значимых материалов об общественно – политических и социально – экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Просвещение граждан о социально значимых мероприятиях, достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, обеспечение прозрачности системы образования и информирование об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования | Вся информация о социально значимых мероприятиях, достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования публикуется на официальном сайте Отдела образования Администрации Волгодонского района Ростовской области <http://www.romanovobr.ru/>, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений |  |
|  | Мероприятие 2.5.1  Производство социально значимых материалов об общественно – политических и социально – экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Просвещение граждан о социально значимых мероприятиях, достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, обеспечение прозрачности системы образования и информирование об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования | Вся информация о социально значимых мероприятиях, достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования публикуется на официальном сайте Отдела образования Администрации Волгодонского района Ростовской области <http://www.romanovobr.ru/>, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.  Повышение уровня информирования граждан в различных вопросах связанных с деятельностью системы образования Волгодонского района | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Повышение уровня информирования граждан в различных вопросах связанных с деятельностью системы образования Волгодонского района | Повышен уровень информирования граждан в различных вопросах связанных с деятельностью системы образования Волгодонского района, в течение 2023 года осуществлялись публикации на безвозмездной основе о социально значимых мероприятиях и достижениях в образовательных организациях Волгодонского района, что позволило должным образом обеспечить прозрачность системы образования и осуществить информирование населения об изменениях в нормативной базе, регулирующей отношения в сфере образования |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | Х | Х | Х | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Волгодонского района | Обеспечена доступность качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Волгодонского района |  |
|  | Основное мероприятие 3.1: Финансовое обеспечение деятельности дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | В 2023 году на территории Волгодонского успешно функционировали две муниципальные организации дополнительного образования: МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО СШ |  |
|  | Мероприятие 3.1.1: Финансовое обеспечение деятельности дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | В 2023 году на территории Волгодонского успешно функционировали две муниципальные организации дополнительного образования: МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО СШ |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  Улучшение качества условий для получения бесплатного дополнительного образования | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Улучшение качества условий для получения бесплатного дополнительного образования | Созданы необходимые условия для получения бесплатного дополнительного образования. Организован персонифицированный учет обучающихся по дополнительным образовательным программам. Охват обучающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составляет 90,6%.  Обеспечено получение 4278 воспитанниками дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в МБУ ДО ЦВР составил 3265 человек, в МБУ ДО СШ - 1013 человек.Созданы условия для участия обучающихся в различных конкурсах и проектах муниципального и регионального уровней. В районе сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных детей, они достойно представляют район на региональном, всероссийском, международном уровнях. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в целях успешного функционирование учреждений дополнительного образования |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Приобретение микроавтобуса для обеспечения перевозки детей для участия в спортивных мероприятиях для МБУ ДО СШ | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | Для МБУ ДО СШ приобретен автобус российского производства марки Vector Next ПАЗ 320475-04 |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. выполнение работ по наружному освещению территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | исполнения положений постановлений Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 и от 05.03.2022 № 289, устранение замечаний, указанных в акте категорирования МБУ ДО СШ | выполнены работы по наружному освещению территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.  Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных организациях дополнительного образования | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Реализация 1 инициативного проекта | Для МБУ ДО СШ приобретен микроавтобус и выполнены работы по наружному освещению территории |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов | В 2023 году на территории Волгодонского района началось внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов.  В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», исполнения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» постановлением Администрации Волгодонского района от 28.02.2023 № 136 на территории Волгодонского района создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ). С 01.09.2023 МОЦ начал функционировать. |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов | В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», исполнения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» постановлением Администрации Волгодонского района от 28.02.2023 № 136 на территории Волгодонского района создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ). С 01.09.2023 МОЦ начал функционировать. С 1 сентября 2023 года начата выдача социальных сертификатов дополнительного образования. Число сертификатов дополнительного образования, выданных обучающимся, всего 741, в том числе МБУ ДО ЦВР – 564 МБУ ДО СШ – 177. Установленный охват в 25% не выполнен в связи с утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты | Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в размере 25% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Число сертификатов дополнительного образования, выданных обучающимся, всего 741, в том числе МБУ ДО ЦВР – 564 МБУ ДО СШ – 177. Установленный охват в 25% не выполнен в связи с утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | Всего | 632 001,1 | 617 582,6 | 631 899,8 |
| бюджет Волгодонского района | 199 176,1 | 199 176,1 | 199 094,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, | 418 406,5 | 418 406,5 | 418 386,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| – федерального бюджета | 33 544,6 | 33 544,6 | 33 528,8 |
| – областного бюджета | 384 861,9 | 384 861,9 | 384 858,0 |
| – Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| – Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| – Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений Волгодонского района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | 14 418,5 | Х | 14 418,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования» | Всего | 583 390,0 | 568 971,5 | 583 330,8 |
| бюджет Волгодонского района | 158 143,7 | 158 143,7 | 158 104,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, | 410 827,8 | 410 827,8 | 410 808,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| – федерального бюджета | 33 544,6 | 33 544,6 | 33 528,8 |
| – областного бюджета | 377 283,2 | 377 283,2 | 377 279,3 |
| – Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| – Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| – Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений Волгодонского района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | 14 418,5 | Х | 14 418,5 |
| Основное мероприятие 1.1.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего | 206 633,4 | 193 901,1 | 206 633,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 333 884,2 | 332 198,0 | 333 845,1 |
| Основное мероприятие 1.2¹. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 16 115,3 | 16 115,3 | 16 115,3 |
| Основное мероприятие 1.2².  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 15 724,3 | 15 724,3 | 15 708,3 |
| Основное мероприятие 1.3.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Всего | 4 560,1 | 4 560,1 | 4 559,8 |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 004,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 3 007,3 | 3 007,3 | 3 004,9 |
| Приоритетное основное мероприятие: 1.8. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения  государственных и  муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» | Всего | 1 460,2 | 1 460,2 | 1 460,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия» | Всего | 17 349,6 | 17 349,6 | 17 349,6 |
| бюджет Волгодонского района | 15 975,8 | 15 975,8 | 15 975,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, | 1 373,8 | 1 373,8 | 1 373,8 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| – федерального бюджета | - | - | - |
| – областного бюджета | 1 373,8 | 1 373,8 | 1 373,8 |
| – Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| – Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| – Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений Волгодонского района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение функционирования органов местного самоуправления | Всего | 5 008,7 | 5 008,7 | 5 008,7 |
| Основное мероприятие 2.2  Обеспечение функционирования сектора методического сопровождения и бухгалтерии | Всего | 10 903,8 | 10 903,8 | 10 903,8 |
| Основное мероприятие 2.3 Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона  от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Всего | 1 373,8 | 1 373,8 | 1 373,8 |
| Основное мероприятие 2.5  Производство социально значимых материалов об общественно – политических и социально – экономических событиях, связанных с Волгодонским районом, и их размещение в средствах массовой информации | Всего | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 31 261,5 | 31 261,5 | 31 219,4 |
| бюджет Волгодонского района | 25 056,6 | 25 056,6 | 25 014,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, | 6 204,9 | 6 204,9 | 6 204,9 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| – федерального бюджета | - | - | - |
| – областного бюджета | 6 204,9 | 6 204,9 | 6 204,9 |
| – Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| – Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| – Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений Волгодонского района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1: Финансовое обеспечение деятельности дополнительного образования детей | Всего | 14 241,2 | 14 241,2 | 14 199,1 |
| Основное мероприятие 3.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях | Всего | 6 530,9 | 6 530,9 | 6 530,9 |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 10 489,4 | 10 489,4 | 10 489,4 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | | 2023 | | | | |
| план | | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | | 62 | | 62 | | | 62 | |  |
|  | Показатель 2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | | 100,0 | | 100 | | | 100 | |  |
|  | Показатель 3. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процентов | | 99,8 | | 99,8 | | | 99,8 | |  |
|  | Показатель 4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | | 86,0 | | 90,0 | | | 90,6 | |  |
|  | Показатель 5. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процентов | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  |
|  | Показатель 6. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты | процентов | | 0 | | 25,0 | | | 13,4 | | утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | | 93,0 | | 93,0 | | | 93,0 | |  |
|  | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | процентов | | 102,6 | | 100,0 | | | 100,6 | |  |
|  | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | | 114,1 | | 100,0 | | | 117,5 | |  |
|  | Показатель 1.4. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | | 1,1 | | 1,1 | | | 1,4 | | В 2023 году государственную итоговою аттестацию в форме единого государственного экзамена сдавало 70 обучающихся Волгодонского района, освоивших программы среднего общего образования. ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 100% выпускников, ЕГЭ по математике не преодолел 1 выпускник из МБОУ: Рябичевская СОШ |
|  | Показатель 1.6. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процентов | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  |
|  | Показатель 1.7. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | | 95,1 | | 95,3 | | | 95,3 | |  |
|  | Показатель 1.8. Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | процентов | | 80,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  |
|  | Показатель 1.9. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс. единиц | | 0,010 | | 0,012 | | | 0,012 | |  |
|  | Показатель 1.10. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс. человек | | 2,6 | | 3,0 | | | 3,0 | |  |
|  | Показатель 1.11. Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | единиц | | 9 | | 9 | | | 9 | |  |
|  | Показатель 1.12. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 1.13. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 1.14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 1.16. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | единиц | | - | | 16 | | | 16 | |  |
|  | Показатель 1.17. В общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | | - | | 17 | | | 17 | |  |
|  | Показатель 1.18. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | процентов | | - | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Волгодонского района Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  |
|  | Показатель 2.3. Доля муниципальных образовательных организаций Волгодонского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |  |
|  | Показатель 2.4. Количество проведенных, обучающих семинаров, направленных на психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ | единиц | | 6 | | 6 | | | 6 | |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | | процентов | | 89,2 | | 100,0 | 106,0 | |  | |
|  | Показатель 3.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | процентов | | - | | 25 | 13,4 | | утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО | |