Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Волгодонского района по итогам 2023 года

Волгодонской район

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Волгодонского района по итогам 2023 года………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Волгодонского района «Экономическое развитие»………………………………………………………………………… | 6 |
| 2. Муниципальная программа Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» ……… | 9 |
| 3. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие транспортной системы»……………………………………………………….. | 13 |
| 4. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»………………………………………………………. | 16 |
| 5. Муниципальная программа Волгодонского района «Информационное общество»……………………………………………………………………….. | 21 |
| 6. Муниципальная программа Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района»………………………………….................................... | 24 |
| 7. Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района»…………… …………………………………………... | 29 |
| 8. Муниципальная программа Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района»………………………………………………………………………….. | 32 |
| 9. Муниципальная программа Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»………………… | 35 |
| 10. Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан»……………………………………………………………. | 40 |
| 11. Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда»………………............................................................................................ | 44 |
| 12. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие здравоохранения»……………………………………………………………..... | 47 |
| 13. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта»……………………………………………….. | 52 |
| 14. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»…………………………………………………………………... | 56 |
| 15. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие культуры и туризма»……………………………………………………………………….. | 62 |
| 16. Муниципальная программа Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» .. .……………………………………….. | 67 |
| 17. Муниципальная программа Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района»……………………………………. | 72 |
| 18. Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»………………... | 76 |
| 19. Муниципальная программа Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»………………..... | 79 |
| 20. Муниципальная программа Волгодонского района «Муниципальная политика»……………………………………………………………………….. | 83 |
| 21. Муниципальная программа Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»………………………………………………… | 87 |
| 22. Муниципальная программа Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»……………………... | 91 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Волгодонского района по итогам 2023 года

В 2023 году в Волгодонском районе реализовывались 22 муниципальные программы Волгодонского района, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Волгодонского района от 31.08.2018 № 244:

1. «Экономическое развитие»;

2. «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;

3. «Развитие транспортной системы»;

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

5. «Информационное общество»;

6. «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района»;

8. «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района»;

9. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

10. «Социальная поддержка граждан»;

11. «Доступная среда»;

12. «Развитие здравоохранения»;

13. «Развитие физической культуры и спорта»;

14. «Развитие образования»;

15. «Развитие культуры и туризма;

16. «Молодежная политика и социальная активность»;

17. «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района»;

18. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

19. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

20. «Муниципальная политика»;

21. «Управление муниципальными финансами».

22. «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района».

Указанные муниципальные программы Волгодонского района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района, утвержденным постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 (в редакции от 03.10.2018 № 1016 и изменений от 18.01.2023 № 11).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Волгодонского района по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Волгодонского района годовых отчетов о реализации муниципальных программ Волгодонского района.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 1 396 562,9 тыс. рублей,
из них:

бюджет Волгодонского района – 431 732,4 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12983,5 тыс. рублей);

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 127 643,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 717 624,0 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12 448,6 тыс. рублей);

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 98,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 119 465,3 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 1 276 999,6 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 25 432,1 тыс. рублей), из них:

бюджет Волгодонского района – 431 732,4 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12983,5 тыс. рублей);

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 127 643,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 717 624,0 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12 448,6 тыс. рублей).

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 1 391 729,4 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Волгодонского района – 424 461,9 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12425,1 тыс. рублей);

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 127 589,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 716 705,7 тыс. рублей (в том числе иные межбюджетные трансферты 12 448,2 тыс. рублей);

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 98,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 122 873,9 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Волгодонского района по итогам 2023 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Волгодонского района.

Оценка эффективности муниципальных программ Волгодонского района проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района, утвержденным постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Волгодонского района Администрацией Волгодонского района не принято. Реализация муниципальных программ Волгодонского района будет продолжена в 2024 году.

1. Муниципальная программа Волгодонского района «Экономическое развитие»

Муниципальная программа Волгодонского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1142.

Ответственный исполнитель – отдел социально-экономического развития Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Экономическое развитие» включает в себя 3 подпрограммы:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»;

«Защита прав потребителей в Волгодонском районе»;

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 87 502,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие»  за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2024
№ 223.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» в 2023 году признан высоким и составил 1,00.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие»
за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018 № 1142 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышен уровень инвестиционной активности Волгодонского района, созданы условия для роста частных инвестиций в основной капитал;

- улучшены условия ведения бизнеса в Волгодонском районе, созданы условия для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

- улучшена действующая система защиты прав потребителей в Волгодонском районе, направленная на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг;

- повышен уровень правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

- обеспечено достижение плановых показателей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Темп роста объема  частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 100,5 %, фактическое значение – 219,8 %.

Показатель 2 «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение – 3,8 тыс. человек,  фактическое значение – 4,0 тыс. человек.

Показатель 3 «Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение – 103,4 %, фактическое значение – 110 % .

Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 1312,4 млн. рублей, фактическое значение – 2871,2 млн. рублей.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения: плановое значение – 20,4 единиц, фактическое значение – 20,9 единиц.

Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 21,2 %, фактическое значение – 21,2 %.

Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Волгодонском районе»: плановое значение – 102,7 %, фактическое значение – 102,7 %.

Показатель 2.4 «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов»: плановое значение – 20 единиц, фактическое значение – 21 единица.

Показатель 3.1 «Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений»: плановое значение – 111 единиц, фактическое значение – 230 единиц.

Показатель 3.2 «Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение –  2 914, 6 млн. рублей, фактическое значение –3115,7 млн. рублей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы «Экономическое развитие»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 87502,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 102,9  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 87 400,0,0  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 102,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 102,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 102,9  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 90706,7  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 102,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  90603,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Муниципальная программа Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018  № 1144.

Ответственный исполнитель – отдел строительства и муниципального хозяйства администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» включает в себя 4 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»;

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

«Развитие газотранспортной системы»;

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 200,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2024 № 219.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,89.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества жизни населения Волгодонского района и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития экономического потенциала промышленных предприятий, в рамках  муниципальной  программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной  постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018 № 1144 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями осуществлялось по приборам учета, что позволило сэкономить бюджетные средства на оплату коммунальных услуг в размере – 1,0 млн. рублей;

- осуществлялась информационная поддержка политики энергосбережения на официальных сайтах Администрации Волгодонского района и Администраций сельских поселений;

-  в течение года осуществлялся мониторинг изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере Волгодонского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 11 показателям фактическое значение соответствует плановым, по 4 показателям фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Объем потребления  топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из  средств местного бюджета, в организациях с участием  муниципальных образований» - 2003,6 т.у.т.  плановое  значение, 2001,9 т.у.т. - фактическое значение.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Волгодонского района» - 73,34 % - плановое значение, 75,4% - фактическое значение.

Показатель 3 « Уровень газификации населения Волгодонского района» -77,59 % - плановое значение , 82,8  % -  фактическое значение.

Показатель  4  « Индекс производства Волгодонского района  по отношению к предыдущему году» - 103,7  % - плановое значение ,  103,7 %*  - фактическое  значение;

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории  Волгодонского района» -  100 % -  плановое значение ,100 % -  фактическое значение;

Показатель 1.2  « Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Волгодонского района» - 100 % - плановое значение, 100 % -  фактическое значение;

Показатель 1.3  « Доля объема природного газа, потребляемого БУ,  расчеты за потребление которого осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Волгодонского района» - 100 %  -  плановое значение ,  100 % - фактическое значение;

Показатель 1.4 « Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» - 1573,3  тыс. кВт.ч.- плановое значение , 1535,7 тыс. кВт.ч. - фактическое значение.

Отклонение от планового показателя связано с проведением энергосберегающих мероприятий.

Показатель 1.5 «Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» - 1953,4  Гкал - плановое значение , 1938,8  Гкал. -  фактическое значение.

Отклонение от планового показателя связано с проведением энергосберегающих мероприятий.

Показатель 1.6 « Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета» - 1323,0 тыс. м3 - плановое значение, 1223,2 тыс.м3 -  фактическое значение.

Отклонение от планового показателя связано с проведением энергосберегающих мероприятий.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»  плановое значение – 0, фактическое значение - 0.

Показатель 2.2 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» - 0 плановое значение, 0- фактическое значение.

Показатель 3.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» -

0 – плановое значение, 0 – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения» - 0 плановое значение, 0,012 км - фактическое значение.

Показатель 4.1 «Индекс производства Волгодонского района по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» - 102,1 % – плановое значение, 102,1 % - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 200,0 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 200,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 200,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 197,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 197,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 2,2 тыс. рублей (экономия, сложившаяся по результатам торгов).

3. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие транспортной системы», утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1152.

Ответственный исполнитель – отдел строительства и муниципального хозяйства администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Волгодонского района»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 46118,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 28.03.2024 № 259.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы» в 2023 году признан удовлетворительным
и составил 0,93.

Сведения об основных результатах муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Волгодонского района и повышения уровня безопасности дорожного движения, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1152  (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгодонского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания 100% автомобильных дорог;

- сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог.

В течение всего 2023 года на 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения в Волгодонском районе (389,4 километров, в том числе с твердым покрытием 316,2 километров) выполнялся комплекс работ по содержанию с целью поддержания должного уровня технико-эксплуатационного состояния. Для этих целей было выделено 46118,5   тыс.рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям мероприятия не планировались в 2023 году.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – 80,0%- плановое значение, 80,0%- фактическое значение.

Показатель 2 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – 5(число погибших на 100 тыс. населения) -плановое значение, 0(число погибших на 100 тыс. населения) - фактическое значение. Проведение сотрудниками ОГИБДД регулярных мероприятий по контролю за безопасностью дорожного движения, соблюдением скоростного режима водителями транспортных средств, за состоянием дорожной обстановки позволило снизить количество ДТП

Показатель 1.1. «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 0,0 км - плановое значение, 0,0  км – фактическое значение.

Показатель 1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог- 0,0 км - плановое значение, 0,0  км – фактическое значение.

Показатель 1.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 0,0 км - плановое значение, 0,0  км – фактическое значение.

Показатель 1.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 0,0 км - плановое значение, 0,0  км – фактическое значение.

Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 0,0 км - плановое значение, 0,0  км – фактическое значение.

Показатель 1.6 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Волгодонского района» – 395,6 км - плановое значение, 395,0 км – фактическое значение. (отсутствие финансирования на строительство участка автомобильной дороги по пер. Кожанова в ст. Романовская).

Показатель 1.7 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – 316,0 км -плановое значении, 316,0 км- фактическое значение.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – 5 чел - плановое значение, 0 чел -  фактическое значение. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» – 4,07(число погибших на 100 тыс. населения) - плановое значение, 0  (число погибших на 100 тыс. населения) - фактическое значение. Проведены встречи с работниками ГИБДД в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 46118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 46118,5 тыс. рублей  (в том числе через бюджеты сельских поселений – 11830,0 тыс. рублей)

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 г. № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

составил 46118,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 46118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 46118,5 тыс. рублей (в том числе через бюджеты сельских поселений – 11830,0 тыс. рублей)

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44288,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 44288,7 тыс. рублей, (в том числе через бюджеты сельских поселений – 11271,8 тыс. рублей).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил  1829,8 тыс.рублей, (в том числе через бюджеты сельских поселений – 558,2 тыс. рублей), из них 1829,8 тыс.рублей – экономия по итогам торгов.

4. Муниципальная программа   Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия»

Муниципальная программа  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1155.

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию муниципальной программы  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 830,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 06.03.2024 № 144.

Уровень реализации муниципальной программы  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» в 2023 году признан высоким и составил 0,97.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы  Волгодонского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волгодонского района, устойчивого развития сельских территорий и обеспечения эффективной деятельности органов муниципальной власти в сфере развития агропромышленного комплекса  в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018  № 1155 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» (далее  -  муниципальная программа), ответственным исполнителем  и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- объем производства продукции сельского хозяйства   в стоимостном  выражении  составил  6,4 млрд. рублей,  индекс  производства (в сопоставимых ценах) – 116,8%;

- объем производства продукции растениеводства  в стоимостном выражении составил  5,1 млрд. рублей, индекс производства (в сопоставимых ценах) – 121,3%;

- объем производства продукции животноводства в стоимостном выражении составил  1,3 млрд. рублей, индекс производства продукции                   (в сопоставимых ценах) составил – 102,6%;

-  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила  24,0%;

- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве                          (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) выросла до 55086 рублей;

- индекс производительности труда к предыдущему году  составил 105,4%;

-  количество высокопроизводительных рабочих мест  - 195 единиц;

-  выполнены гидромелиоративные работы по защите земель от водной зрозии, затопления и подтопления  на площади 0,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий;

- проведена техническая модернизация  и перевооружение организаций агропромышленного комплекса (приобретено 7 штук тракторов, 9 штук комбайнов и прочие виды техники -18 штук).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено  29 показателей, по 7  из которых фактические значения соответствую плановым, по 20 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» - 6,4 млрд. руб - плановое значение,  6,4 млрд. руб. - фактическое значение.

Показатель  2  «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» 21,1% - плановое значение, 21,1% - фактическое значение.

Показатель  3 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» - 100,2% - плановое значение, 100,3% - фактическое значение (за счет увеличения производства крупы - рис) по ООО «Мелиоратор»).

Показатель 4 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 104,9% - плановое значение 116,8% - фактическое значение (рост за счет  увеличения валового сбора  зерна, подсолнечника и  овощей).

Показатель 5 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 102,7% - плановое значение, 121,3% - фактическое значение (рост за счет  увеличения валового сбора  зерна, овощей).

Показатель 6 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 101,4% - плановое значение, 102,6 % - фактическое значение (увеличение  производства мяса, молока и яиц).

Показатель 7 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» - 101,0% - плановое значение, 104,0% - фактическое значение (приобретение сельскохозяйственной техники  сельхозпредприятиями  и индивидуальными предпринимателями).

Показатель 8 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»  - 23,7% - плановое значение - 24,0% - фактическое значение.

Показатель  9 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве  (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)»  - 50838 рублей  - плановое значение,  55086 рублей – фактическое значение (увеличение среднемесячной заработной платы в ООО «Мелиоратор»).

Показатель 10  «Индекс производительности труда к предыдущему году»  102,4% - плановое значение, 105,4% - фактическое значение (за счет увеличения производства  зерна,  подсолнечника и овощей).

Показатель 11  «Количество высокопроизводительных рабочих мест»  - 195 единиц – плановое значение, 195 единиц - фактическое значение.

Показатель 1.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых во всех категориях хозяйств»  - 112,9 тыс.тонн - плановое значение, 191,2 тыс. тонн - фактическое значение (за счет увеличения урожайности зерновых культур).

Показатель 1.2 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьяских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных предпринимателей» - 2800 тонн - плановое значение, 1570 тонн - фактическое значение (снижение за счет сокращения площадей занятых картофелем и снижения урожайности картофеля).

Показатель 1.3 «Валовой  сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»  47500 тонн – плановое значение, 55857 тонн – фактическое значение  (за счет  увеличения урожайности  овощей в личных подсобных хозяйствах).

Показатель 1.4 «Размер посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми  сельскохозяйственными культурами» - 47833 га - плановое значение,  48300 га – фактическое значение  (за счет увеличения размера площадей под озимыми культурами).

Показатель 1.5 «Площадь закладки многолетних насаждений» - 0,0 га- плановое значение, - 0,0 га - фактическое  значение.

Показатель  1.6  «Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений» - 7%  - плановое значение, 21,0% - фактическое значение (рост за счет посева площадей элитными семенами озимых культур).

Показатель 1.7  «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» - 2,33 тыс. тонн – плановое значение,  2,48 тыс.тонн – фактическое значение, увеличение за счет реализации мяса сельхозпредприятиями и КФХ

Показатель 1.8 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 21,61 тыс. тонн - плановое значение 21,84 тыс. тонн - фактическое значение  (за счет увеличения производства молока  ООО «Лада»).

Показатель 1.9 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных  организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 0,6 тыс. гол - плановое значение , 0,32 тыс. гол - фактическое значение. Снижение поголовья  в ООО «Лада» и КФХ (ИП глава КФХ Овчинников Ю.А., ИП глава КФХ  Бакунец К.Н.)

Показатель 1.10 «Численность товарного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»  - 1,51 тыс. гол плановое значение - 1,6 тыс. гол – фактическое значение

Показатель 1.11  «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания  и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки»  - 1 ед –плановое значение , 1 ед – фактическое значение  (грант Агростарп на развитие садов интенсивного типа).

Показатель 1.12 «Объем производства товарной рыбы» - 510 тонн -плановое значение, 597 тонн  - фактическое значение (увеличение объема за счет реализации прудовой рыбы  ЗАО «Рыбхоз Грачики»).

Показатель 1.13  «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными  организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» - 11 штук - плановое значение,  34 штуки – фактическое значение (за счет сельхозорганизаций, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ).

Показатель  1.31 «тракторы»  3 штуки - плановое значение, 7 штук  фактическое.

Показатель  1.32 «комбайны зерноуборочные»  2 штуки - плановое значение, 9 - штук фактическое.

Показатель 1.33  «прочие виды сельскохозяйственной техники»  6 штук  -плановое значение,  18 -  штук фактическое значение.

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель принадлежавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в установленном порядке» - 300 гектаров - плановое значение, 2500 гектаров  - фактическое значение (строительство оросительной системы на землях ООО «РЗК  «Ресурс»).

Показатель 2.2 «Защита  и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агромелиоративных мероприятий (площадь посадки)» - 500 гектаров  - плановое значение , 500 гектаров -  фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 6830,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-  бюджет Волгодонского района - 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5669,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 1161,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов» составил 6830,4 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью 6830,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Волгодонского района - 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5669,2 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления из областного бюджета – 1161,2 тыс. рублей.

Исполнения расходов по муниципальной программе составило – 6830,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-  бюджет Волгодонского района – 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального  бюджета – 5669,2 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления из областного бюджета – 1161,1 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Волгодонского района «Информационное общество»

Муниципальная программа Волгодонского района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1149.

Ответственный исполнитель – отдел по общим и организационным вопросам Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Информационное общество» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие цифровых технологий»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгодонском районе, в том числе на базе многофункционального центра».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 10024,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 28.03.2024 № 267.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество» за 2023 год

В целях создания условий для устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере, предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, организации предоставления на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  Волгодонского района (далее – МФЦ) государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу экстерриториальности, повышение качества обслуживания жителей Волгодонского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 №1149 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совершенствуется информационная и телекоммуникационная инфраструктура Администрации Волгодонского района;

- имеется возможность предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Волгодонском районе в электронном виде;

- обеспечено преобразование приоритетных направлений информационной сферы Волгодонского района за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений;

- увеличен доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Волгодонского района. На ход реализации муниципальной программы повлияла передача федеральных, областных,  государственных и муниципальных услуг на базу МФЦ. Большой вклад в достижение основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы внесли сотрудники МФЦ Волгодонского района став универсальными специалистами. Организовано выездное обслуживание льготных категорий граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления и для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» - 70,0% – плановое значение показателя, 70,0%– фактическое значение.

Показатель 1.1 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» - 5,0 штук – плановое значение показателя, 5,0 штук– фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля государственных архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде» - 100,0% – плановое значение показателя, 100,0% – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Волгодонского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» - 100,0% – плановое значение показателя, 100,0% – фактическое значение.

Показатель 1.4 «Количество рабочих мест защищенных средствами антивирусной защиты» - 100,0% – плановое значение показателя, 100,0% – фактическое значение.

Показатель 1.5 «Количество аттестованных рабочих мест в соответствии с требованиями Российского законодательства» - 10 штук – плановое значение показателя,10 штук– фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Волгодонского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – 100,0% - плановое значение показателя, 100,0% - фактическое значение.

Показатель 2.2 «Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения» – 20,0 человек - плановое значение показателя, 20,0 человек - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил – 10024,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 9872,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –151,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 №87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 10024,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10024,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 9872,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –  151,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10013,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 9862,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 150,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 10,8 тыс. рублей, из них:

1,4 тыс. рублей – экономия по почтовым расходам;

9,4 тыс. рублей – экономия при осуществлении закупок.

6. Муниципальная программа Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района»

Муниципальная программа Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 01.11.2018   № 1187.

Ответственный исполнитель – отдел строительства  и муниципального хозяйства Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие территорий для жилищного строительства в Волгодонском районе»;

«Стимулирование развития рынка жилья»;

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

«Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 24 059,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 25.03.2024 № 236.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» за 2023 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; создания  системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 01.11.2018   № 1187 «Об утверждении  муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Перспективные земельные участки обеспечены документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства, повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- Повышен уровень доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан путем оказания им государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья.

- Созданы благоприятные условия для эффективного управления муниципальным имуществом на территории Волгодонского района, в том числе путем совершенствования системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю значения превысили плановые и по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» - 100 % – плановое значение, 100 % - фактическое значение.

Показатель 2 «Темп  ввода жилья в эксплуатацию» - 103,8% – плановое значение, 111,0% - фактическое значение.

Показатель  3 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - 100 % – плановое значение, 100 % - фактическое значение.

Показатель 4 «Количество технических планов на объекты недвижимости, расположенных на территории Волгодонского района» - 5 шт. – плановое значение, 3 шт. - фактическое значение – отклонение произошло в связи с расторжением муниципальных контрактов из-за отсутствия необходимости в формировании иных земельных участков.

Показатель 1.1. «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» - 3,6 га – плановое значение, 3,6 га - фактическое значение. В Региональный адресный перечень земельных участков включена территория общей площадью 3,6 га (при плане – 3,6 га) – для размещения домов индивидуальной жилой застройки в южной части х. Парамонов.

Показатель  1.2. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» - 8 ед. – плановое значение, 8 ед. - фактическое значение.

Показатель 2.1. «Объем ввода жилья в эксплуатацию» - 10,65 тыс. кв.м.  – плановое значение, 11,80 тыс. кв.м.- фактическое значение.

Показатель 2.2. «Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке» - 68,9 тыс. кв.м.– плановое значение, 68,9 тыс. кв.м.- фактическое значение.

Показатель 2.3. «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)» - 1,8 лет – плановое значение, - 1,8 лет - фактическое значение.

Показатель 3.1. «Количество участников по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» - 1 семья – плановое значение, 1 семья - фактическое значение.

Показатель 3.2. «Количество участников по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -  8 семей – плановое значение, 8 семей - фактическое значение.

Показатель 3.3. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы,  состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в том числе:

Показатель 3.31. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» - 0,102 тыс. кв.м. – плановое  значение,  - 0,102 тыс. кв.м. - фактическое значение.

Показатель 3.32. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»- 0,396 тыс. кв.м.  – плановое значение, - 0,396 тыс. кв.м.  фактическое значение.

Показатель  4.1. «Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости» - 250 шт. – плановое значение, - 257 шт. - фактическое значение.

Показатель 4.2. «Количество межевых планов на земельные участки» - 18 шт. – плановое значение, 18 шт.- фактическое значение.

Показатель  4.3. «Количество проектов планировок и межевания» - 0 шт.– плановое значение, 0 шт.  - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Волгодонского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 24059,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района –  3321,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 675,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета   - 20063,4 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87  «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 24059,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 24059,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района –  3321,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 675,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета   - 20063,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 23602,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района –   2864,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из  федерального бюджета  - 675,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета – 20063,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил  457,4 тыс. рублей, из них:

379,7 тыс. рублей – экономия, сложилась по результатам выполнения оказания мер социальной поддержки отдельным категории граждан, предусмотренных мероприятием  подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»: снос аварийного дома, расположенного по адресу: Волгодонской р-н, х. Потапов, ул. Юбилейная, д.7 не был произведён в 2023 году ввиду нарушения подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

77,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных мероприятием подпрограммы 4 «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Волгодонского района».

7. Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района».

Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1154.

Ответственный исполнитель – отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищного хозяйства в Волгодонском районе»;

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 48 516,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2024 № 216.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района» за 2023 год

В целях создания условий для  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Волгодонского района, в рамках реализации  муниципальной  программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района», утвержденной  постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018 № 1154 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась удовлетворенность населения Волгодонского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - снижен уровень потерь при производстве и распределении коммунальных ресурсов; - повысилась степень благоустроенности отдельных населенных пунктов Волгодонского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района»  за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические  значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Волгодонскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домами» - 100 % - плановое значение,  100 %-  фактическое значение;

Показатель 2 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской  области» - 81,84 % - плановое значение, 81,84 % - фактическое значение;

Показатель  1.1 «Доля многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов»  -  0 % – плановое значение , 0 % – фактическое значение;

Показатель 1.2 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами» -  4 чел. - плановое значение ,  4 чел. – фактическое значение;

Показатель 2.1 «Количество аварий в сфере ЖКХ» - 1 ед.- плановое значение, 1 ед. - фактическое значение;

Показатель 2.2 « Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)» -  25,1% – плановое значение, 25,1 % - фактическое значение;

Показатель 2.3 « Доля потерь тепловой энергии  в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов) » -  0 % - плановое значение, 0 % - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгодонского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы  на 2023 год составил 48516,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 7715,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из  областного бюджета -  40800,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района  от 23.12.2022 № 87  «О  бюджете Волгодонского района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 48516,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 48516,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 7715,5 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  – 40800,7  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 48296,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 7496,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  – 40800,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил  219,3  тыс. рублей (экономия, сложившаяся по результатам торгов).

8. Муниципальная программа Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района»

Муниципальная программа Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от  09.11.2017   № 897.

Ответственный исполнитель – отдел строительства  и муниципального хозяйства Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района»  включает 
в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Волгодонского района»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 
0,0  тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2024 № 218.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Волгодонского района, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 09.11.2017 № 897 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: выполнены работы по информированию граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий к благоустройству, посредством размещения информации на информационных стендах, в социальных сетях, а также освещении информации на сходах граждан, собраниях собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Волгодонском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Волгодонском районе» - 47,46% - плановое значение, 47,46% - фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Волгодонского района» - 43,82% – плановое значение, 43,82% - фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества таких территорий» - 51,10% - плановое значение, 51,10% - фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Волгодонского района» - 45,27% - плановое значение, 45,27% - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Формирование современной городской среды на территории Волгодонского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 960,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 0,0 тыс. руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 0,0 тыс. руб.);

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 862,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 1 862,0 тыс. руб.);

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 98,0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 №87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1862,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 0,0 тыс. руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 0,0 тыс. руб.);

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 862,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 1 862,0 тыс. руб.);

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1960,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 0,0 тыс. руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 0,0 тыс. руб.);

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 862,0 тыс. руб.

(в том числе через бюджеты сельских поселений 1 862,0 тыс. руб.);

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 98,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 0.0 тыс.руб.

9. Муниципальная программа Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 01.11.2018 № 1186.

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 5 подпрограмм:

«Охрана окружающей среды в Волгодонском районе»;

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Волгодонском районе»;

«Развитие водохозяйственного комплекса в  Волгодонском районе»;

«Развитие лесного хозяйства в Волгодонском районе»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 4858,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 28.03.2024 № 266.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,80.

Сведения об основных результатах реализации  муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования, охраны природных ресурсов и формирования экологической культуры населения Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 01.11.2018 № 1186 «Об утверждении муниципальной В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования, охраны природных ресурсов и формирования экологической культуры населения Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 01.11.2018 № 1186 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в образовательных и культурных учреждениях проведено 45 мероприятий экологической направленности, таких как олимпиады, конкурсы, тематические уроки: Школьная научно-исследовательская конференция «Юные экологи», марафон «Моя Земля – моя планета», День Земли; экологический месячник по озеленению прилегающих территорий школы, конкурс рисунков «Осторожен будь с огнем!», научно-практическая   конференция «Экологическая опасность», неделя школьного благоустройства и озеленения, день знаний о лесе, школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь», акция «Помоги зимующей птице» по изготовлению кормушек для птиц, экологическая акция «Скворечник своими руками», конкурс рисунков на асфальте по экологии «Живущие рядом», уроки экологической грамотности, час общения «Всемирный День Воды», экологический праздник «День птиц», всемирный День охраны здоровья, весенний День древонасаждений, час общения «Всемирный День Земли»; единые Дни защиты малых рек и водоёмов и многие другие.

На территории Волгодонского района проведены мероприятия, направленные на пропаганду охраны окружающей среды, повышение экологической культуры населения, экологическое образование подрастающего поколения.

Информация на тему охраны окружающей среды неоднократно публиковалась в районной газете «Романовский вестник».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей реализации  муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуто фактическое значение.

Показатель 1 «Доля площади Волгодонского района, занятой зелеными насаждениями» - 2,7% – плановое значение, 2,7% – фактическое значение;

Показатель 2 «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» - 77 % – плановое значение, 77 % – фактическое значение;

Показатель 3 «Снижение загрязненности территорий за счет проведения мероприятий по благоустройству и санитарному порядку в весенне-летний и осенний периоды в каждом населенном пункте» - 38 ед. – плановое значение, 38 ед. – фактическое значение;

Показатель 4 «Подробное и регулярное освещение проблем состояния окружающей среды в средствах массовой информации и проведение в общеобразовательных учреждениях тематических мероприятий» - 860 см2 – плановое значение, 900 см2 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному контролю» – 72% – плановое значение, 72% – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Волгодонского района в рамках Дней защиты от экологической опасности» – 29 ед. – плановое значение, 45 ед. – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Волгодонского района» – 17,5% – плановое значение; 17,5% – фактическое значение.

Показатель 1.4 «Количество детей, привлеченных к участию в областных слетах юных экологов» – 10 человек – плановое значение, 10 человек – фактическое значение.

Показатель 1.5 «Количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления» – 1 ед. – плановое значение, 0 ед. – фактическое значение, так как объект Полигон ТКО не был включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде ГРОНВОС, осуществление учета объектов размещения отходов и потребления не предоставляется возможным. Реализация мероприятия перенесена на 2024 – 2025 годы.

Показатель 1.6 «Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации» – 800 единиц – плановое значение, 800 единиц – фактическое значение.

Показатель 1.7 «Доля площади очищенных земель от сорной, древесной и карантинной растительности по отношению к выявленным случаям» – 40 % – плановое значение, 40 % – фактическое значение.

Показатель 1.8. «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» – 2 шт – плановое значение, 1 шт – фактическое, в связи с неблагоприятными погодными условиями и состоянием почвенного покрова не предоставлялось возможным закончить работы по ликвидации несанкционированных свалочных очагов.

Показатель 1.9. «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок» – 30,194 тыс. человек – плановое значение, 7,891тыс. человек – фактическое значение, так как не предоставлялось возможным полностью ликвидировать несанкционированные свалочные очаги в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Показатель 2.1 «Создание условий для эффективности использования недр в Волгодонском районе» – 0 единиц – плановое значение, 0 единиц – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» – 0 км – плановое значение, 0 км – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» – 0 единиц – плановое значение, 0 единиц – фактическое значение.

Показатель 3.3 «Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов» – 0 км – плановое значение, 0 км – фактическое значение.

Показатель 3.4 «Протяженность расчищенных участков русел рек в Волгодонском районе» – 0 км – плановое значение, 0 км – фактическое значение.

В 2023 году выполнение показателей 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 предусмотрено не было.

Показатель 4.1 «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей     
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда» – 0,01% – плановое значение, 0,01% – фактическое значение.

Показатель 4.2 «Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов» – 5 % – плановое значение, 5 % – фактическое значение.

Показатель 5.1 «Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение» – 1,5 тыс. тонн – плановое значение, 1,5 тыс. тонн – фактическое значение. Вывоз ТКО осуществляет ООО ММП ЖКХ «Содружество». В 2023 году вывоз мусора осуществлялся на полигон ТКО г. Волгодонск, который расположен на территории Волгодонского района.

Показатель 5.2 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности» – 80 %– плановое значение, 80 % – фактическое значение.

Показатель 5.3 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности к 2017 году» – 45 % – плановое значение; 45 %– фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 4858,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 4858,9 тыс. рублей;

План ассигнований, в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 4858,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4858,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 4858,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 988,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 988,2 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 3870,7 тыс. рублей, из них:

2179,1 тыс рублей - «Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления» не осуществлено, так как объект Полигон ТКО не был включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде ГРОНВОС, осуществление учета объектов размещения отходов и потребления не предоставляется возможным. Реализация мероприятия перенесена на 2024 – 2025 годы.

1571,8 тыс. рублей - «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов» неисполнение, связано с неблагоприятными погодными условиями и состоянием почвенного покрова, поэтому не предоставилось возможным закончить работы по ликвидации несанкционированных свалочных очагов.

119,5 тыс. рублей - «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» согласно сметному расчету в Добровольском сельском поселении созданы 2 площадки накопления твердых коммунальных отходов и в Романовском сельском поселении – 1 площадка. Всего создано 3 контейнерных площадки. Приобрели 31 контейнер для Добровольского сельского поселения.

0,3 тыс. рублей - «Проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, лекций, олимпиад, тематических уроков» – экономия в связи с проведением закупочных процедур.

10. Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан»  утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1146.

Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области.

Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 348 475,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 13.03.2024 № 183.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1146  «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

- произведены различные социальные выплаты;

- обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области (далее – УСЗН Волгодонского района);

- обеспечена деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгодонского района» (далее – ЦСО Волгодонского района);

- проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Волгодонского района по организации отдыха детей в каникулярное время, по обеспечению деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ГБУ РО ЦРБ в Волгодонском районе;

- осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;

– проведена независимая оценка качества работы ЦСО Волгодонского района, оказывающей услуги по социальному обслуживанию;

- проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальные услуги в  организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания» 100% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Показатель 2 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Волгодонском районе»   7,5% – плановое значение, 9,7% – фактическое значение.

Показатель 3 «Среднегодовая численность населения» 33,76 тыс. чел. – плановое значение, 33,76 тыс. чел. –  фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» 100% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» 100% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Показатель 2.2 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» 100% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Показатель 3.1 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» 1,0 коэффициент – плановое значение, 1,0 коэффициент – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Волгодонского района» 28,0 % – плановое значение, 28,2 % – фактическое значение.

Показатель 3.3 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Волгодонском районе» 99,6% – плановое значение, 99,6% – фактическое значение.

Показатель 3.4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи» 90,8% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Показатель 4.1 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области» 100% – плановое значение, 100% – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района

«Социальная поддержка граждан»

- Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 348 475,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Волгодонского района – 6 155,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 395,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 242 703,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 15 221,8 тыс. рублей.

- План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 333 253,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 333 253,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Волгодонского района – 6 155,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 395,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 242 703,6 тыс. рублей.

- Исполнение расходов по муниципальной программе составило 347 588,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Волгодонского района – 6 154,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 357,6 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 241 855,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 15 221,8 тыс. рублей.

- Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 886,8 тыс. рублей, из них:

- 886,8 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.

11. Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда»

Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 13.10.2018 № 1148.

Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области

Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 95,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 07.03.2024 № 149.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Волгодонского района, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совместно с местным отделением Ростовской областной Общественной организацией  «Общество инвалидов» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- проведены работы по адаптации и дооборудованию МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова и МАУДО ВР «Детская школа искусств» (приобретены мнемосхемы);

- информирование о принимаемых мерах по формированию доступной среды в рамках реализации мероприятий программы освещалась через средства массовой информации. На официальном  сайте управления социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области (далее – УСЗН Волгодонского района) опубликована информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам и др. В течение 2023 года в средствах массовой информации было размещено 8 публикаций, в том числе о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, о проведении в Волгодонском районе декады инвалидов; о творческих достижениях инвалидов, проживающих в  учреждении социального обслуживания и др.;

- обеспечены техническими средствами реабилитации инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района

«Доступная среда» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Волгодонского района» 82% – плановое значение, 82% –  фактическое значение.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» 83% – плановое значение, 83% – фактическое значение.

Показатель 1.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 100% – плановое значение, 100% –  фактическое значение.

Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Волгодонского района» 22% – плановое значение, 22% – фактическое значение.

Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» 73% – плановое значение, 73% – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда»

- Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 95,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Волгодонского района – 95,0 тыс. рублей.

- План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 95,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 95,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Волгодонского района – 95,0 тыс. рублей.

- Исполнение расходов по муниципальной программе составило 95,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Волгодонского района – 95,0 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района области от 31.10.2018 № 1161.

Ответственный исполнитель – МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие здравоохранения» включает в себя 3 подпрограммы:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой  медицинской помощи»;

«Управление развитием отрасли, обеспечение деятельности МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме  1621,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 28.03.2024 № 265.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,86.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи  в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1161 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по информированию  населения о доступной и качественной медицинской помощи обеспечивающей удовлетворенность населения района  в качестве оказываемой медицинской помощи, о профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

предоставлены услуги пациентам, страдающих хронической почечной недостаточностью, которые нуждаются в транспортировке, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, по муниципальным контрактам на оказание услуг по транспортировке пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (филиал ООО «Гемодиализный центр Ростов» в г. Волгодонск (далее – Диализный центр г. Волгодонска)) и обратно со сроком оказания услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 года (включительно);

произведена выплата единовременного пособия врачу-терапевту участковому государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Волгодонском районе согласно распоряжения Администрации Волгодонского района от 10.08.2023 № 180.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района

«Развитие здравоохранения» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» - 76,45 лет - плановое значение, 71,1 лет - фактическое значение. Показатель не выполнен по причине несвоевременного обращения населения района за оказанием медицинской помощи, несвоевременное прохождение профилактических осмотров с целью выявления хронических заболеваний, онкологических заболеваний.

Показатель 2. «Смертность от всех причин» - 12,2 -плановое значение, 11,1 - фактическое значение.

Показатель 3. «Смертность населения в трудоспособном возрасте» - 346,3 - плановое значение, 417,7 - фактическое значение. На невыполнение показателя повлияли последствия осложнений возникших после перенесенного COVID-19.

Показатель 4. «Материнская смертность» - 11,8 - плановое значение, 0 - фактическое значение. На выполнение показателя повлияло повышение качества и уровня организации оказания медицинской помощи беременным женщинам.

Показатель 5. «Младенческая смертность» - 5,0 - плановое значение, 0 - фактическое значение. На выполнение показателя повлияло повышение качества и уровня организации оказания медицинской помощи детям первого года жизни.

Показатель 6. «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» - 92,5 - плановое значение, 62,39 - фактическое значение. Не укомплектованность врачебными кадрами привело к снижению данного показателя. Несмотря на то, что ведется постоянная работа по поиску вакансий с ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района», через СМИ и на сайте ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе предоставляется информация о свободных вакансиях, количество желающих специалистов работать в сельской местности минимальны.

Показатель 7. «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» - 1:3,0 - плановое значение, 1:3,7 - фактическое значение. Не укомплектованность врачебными кадрами привело к снижению данного показателя. Несмотря на то, что ведется постоянная работа по поиску вакансий с ГКУ РО «Центр занятости населения Волгодонского района», через СМИ и на сайте ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе предоставляется информация о свободных вакансиях, количество желающих специалистов работать в сельской местности минимальны.

Показатель 8. «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих  предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной  заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» - 135,0 - плановое значение,  146,5 - фактическое значение.

Показатель 9. «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» - 76,4 - плановое значение, 80,8  - фактическое значение.

Показатель 10. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» - 69,0  - плановое значение, 72,0 - фактическое значение.

Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» - 78,9%- плановое значение, 93,84% - фактическое значение.

Показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» - 95,0 - плановое значение, 100,0 - фактический показатель.

Показатель 1.3. «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 98,0 %- плановое значение, 98,0% - фактическое значение.

Показатель 1.4. «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» - 38,0 - плановое значение, 17,9 - фактическое значение. Снижение показателя общей заболеваемости туберкулезом происходит на фоне улучшения организации профилактических осмотров на туберкулез и снижения доли запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных пациентов.

Показатель 1.5. «Доля населения Волгодонского района, ежегодно обследованного на ВИЧ - инфекцию, в общей численности населения» - 26,0 - плановое значение, 16,0 - фактическое значение. Недостаточное информирование населения о возможности обследования на ВИЧ инфекцию, а также слабая активность со стороны населения на прохождение обследования.

Показатель 1.8. «Доля посещений с профилактической и иными целями   детьми в возрасте от 0 до 17 лет» - 50,5 - плановое значение, 53,2 - фактическое значение.

Показатель 3.1*. «Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам в ГБУ РО «ЦРБ» в Волгодонском районе - 1,5 - плановый показатель, 1,5 - фактический показатель.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района
«Развитие здравоохранения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1621,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 1621,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «Об утверждении бюджета Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

составил 1621,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1621,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 1621,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1621,1

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 1621,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений Волгодонского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил  0,0 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрацией Волгодонского района от 31.10.2018 № 1159.

Ответственный исполнитель – главный специалист по работе с молодежью Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Волгодонском районе»;

«Развитие детско-юношеского спорта и игровых видов массового спорта»;

«Развитие инфраструктуры спорта в Волгодонском районе».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 615,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 21.03.2024 № 227.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения граждан муниципального образования «Волгодонской район» возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1159 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличена доля граждан Волгодонского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 57,4 %;

- увеличена доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 93,7 %;

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения до 29,0%.

Уровень обеспеченности населения Волгодонского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составляет по итогам 2023 года – 77,9 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля населения Волгодонского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет» - 56,0 % - плановое значение, 57,4 % - фактическое значение.

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами  Волгодонского района на межмуниципальных, зональных, областных соревнованиях» - 129 медалей – плановое значение, – 129 медалей фактическое значение.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения Волгодонского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - 77,9 % - плановое значение, 77,9 % - фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Волгодонского района» - 27,1 % - плановое значение, 29 % - фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля учащихся общеобразовательных организаций Волгодонского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся Волгодонского района» - 87 % - плановое значение, 93,6 % - фактическое значение.

Показатель 1.3 «Доля населения Волгодонского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Волгодонского района, занятого в экономике» – 34,6 % - плановое значение, 55,2 % - фактическое значение.

Показатель 1.4 «Доля населения Волгодонского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения Волгодонского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» - 41,5 % - плановое значение, 53 % - фактическое значение.

Показатель 1.4.¹ «из них учащихся общеобразовательных организаций Волгодонского района» - 71,5 % - плановое значение, 72 %, - фактическое значение.

Показатель 2.1. «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Волгодонского района» - 100% - плановое значение, 100,0 % - фактическое значение.

Показатель 2.2. «Занятие спортсменами Волгодонского района общекомандного места на межмуниципальных, зональных, областных спортивных комплексных мероприятиях» – 1 – 10 - плановое значение, - 1 – 10 - фактическое значение.

Показатель 2.3. «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в Детско-юношеской спортивной школе, общеобразовательных организациях Волгодонского района» - 760 человек - плановое значение, 760 человек - фактическое значение

Показатель 2.4. «Число медалей, завоеванных сборными командами Волгодонского района по игровым видам спорта на межмуниципальных, зональных и областных финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады, кубки Ростовской области)» - 15 штук - плановое значение, 15 штук - фактическое значение

Показатель 2.5. «Доля граждан Волгодонского района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» - 27,10 % - плановое значение, 27,10 % - фактическое значение.

Показатель 3.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Волгодонском районе» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) - 815 человек - плановое значение, 815 человек - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района
«Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 615,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 615,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил - 615,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 615,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 615,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 612,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 612,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 2,9 тыс. рублей в связи с экономией денежных средств, сложившейся в результате проведения аукциона по приобретению наградной продукции для проведения районных соревнований по игровым видам массового спорта.

14. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1156.

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области.

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие дошкольного и общего образования»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования и прочие мероприятия»;

«Развитие дополнительного образования детей».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 632 001,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 15.03.2024 № 207.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» в 2023 году признан высоким и составил 0,95.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Волгодонском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1156 «Об утверждении  муниципальной программы Волгодонского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшено качество условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общедоступного и бесплатного общего образования;

- приняты меры по созданию безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района

«Развитие образования» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 29 показателей, по 22 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 62 % – плановое значение, 62 % – фактическое значение;

Показатель 2 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 100 % – плановое значение, 100 % – фактическое значение;

Показатель 3 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет» – 99,8 % – плановое значение, 99,8 % –фактическое значение;

Показатель 4 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» – 90,0 % – плановое значение, 90,6 % – фактическое значение;

Показатель 5 «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону» – 0 % – плановое значение, 0 % – фактическое значение;

Показатель 6. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты – 25% – плановое значение, 13,4 – фактическое значение (утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО);

Показатель 1.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» – 93 % – плановое значение, 93 % – фактическое значение;

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 100,6 % – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2023 год составила 35 673,8 рублей);

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 117,5% – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования за 2023 год составила 45 436,7 рублей);

Показатель 1.4 «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно» – 100,0 % – плановое значение, 100 % – фактическое значение;

Показатель 1.5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» – 1,1 % – плановое значение, 1,4 % – фактическое значение (в 2023 году государственную итоговою аттестацию в форме единого государственного экзамена сдавало 70 обучающихся Волгодонского района, освоивших программы среднего общего образования. ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 100% выпускников, ЕГЭ по   математике не преодолел 1 выпускник из МБОУ: Рябичевская СОШ);

Показатель 1.6 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования» – 0 % – плановое значение, 0 % – фактическое значение;

Показатель 1.7 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» – 95,3 % – плановое значение, 95,3 % – фактическое значение;

Показатель 1.8 «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования» – 0 единиц – плановое значение, 0 – единиц фактическое значение;

Показатель 1.9 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» – 0,012 – плановое значение, 0,012 – фактическое значение;

Показатель 1.10 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» 3,0 – плановое значение, 3,0 – фактическое значение;

Показатель 1.11 «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)» – 9 – плановое значение, 9 – фактическое значение;

Показатель 1.12 «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» - 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.13 «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.14 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение;

Показатель 1.15. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность – показатель в 2023 году не предусмотрен;

Показатель 1.16 «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» – 16 – плановое значение, 16 – фактическое значение;

Показатель 1.17. «В общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» – 17 – плановое значение, 17 – фактическое значение;

Показатель 1.18. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» – 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля муниципальных услуг Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области» – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение;

Показатель 2.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» – 0 – плановое значение, 0 – фактическое значение;

Показатель 2.3 «Доля муниципальных образовательных организаций Волгодонского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году» – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение;

Показатель 2.4 «Количество проведенных, обучающих семинаров, направленных на психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ» – 6 – плановое значение; 6 – фактическое значение;

Показатель 3.1 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» – 100,0 % – плановое значение, 106,0 % – фактическое значение (средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей за 2023 год составила 41 512,4 рублей);

Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 25 плановое значение; 13,4 – фактическое значение (утверждение нормативно-правовой базы, согласование объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, начало выдачи сертификатов с ноября 2023 в связи с техническим сбоями в программе ЭДО РО).

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района
«Развитие образования»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 632 001,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 176,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 544,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 861,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 418,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 617 582,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 617 582,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 176,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 544,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 861,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 631 899,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 199 094,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 528,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 384 858,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 418,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 101,3 тыс. рублей, из них:

16,0 тыс. рублей – не 100% посещение обучающихся, получающих начальное образование (в связи с состоянием здоровья и другими причинами);

2,4 тыс. рублей – письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.11.2023 № 24/4.5-18436 о необходимости соблюдения уровня софинансирования;

82,9 тыс. рублей – экономия при осуществлении закупок.

15. Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1158.

Ответственный исполнитель – отдел культуры Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 80902,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 27.03.2024 № 255.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» в 2023 году признан высоким
и составил 0,97.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного наследия Волгодонского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1158 «Об утверждении муниципальной  программы Волгодонского района Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в 2023 году в соответствии с целевыми показателями МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова организовано: библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда библиотек района.

- в рамках мероприятия: «Развитие музейного дела» в МБУК «МКВР»  в течение года проводились индивидуальные и групповые экскурсии по залам музея и на территории музея , была обновлена выставочная экспозиция в зале «Флоры и фауны» и «Горница».

- в 2023 году культурно-массовые мероприятия были проведены МБУК «Романовский РДК» в соответствии с планами работы, а также созданы условия для обеспечения сельских поселений, входящих в состав муниципального района услугами учреждений культуры, организованы мероприятия по поддержке народного творчества.

- в 2023 году в МАУДО ВР «Детская школа искусств» реализуются как дополнительные предпрофессиональные, так и общеразвивающие программы: ребята обучаются игре на музыкальных инструментов (Фортепиано, домбра, аккордеон, баян, гитара, скрипка, ударные инструменты), учатся петь, танцевать, рисовать, лепить.

Для самых маленьких,  от 3,5 лет, отделение эстетического развития предлагает попробовать себя в самых разнообразных видах искусств. Обучение на этом отделении помогает родителям и преподавателям точно определить склонности и желания малышей и более точно понять в каком виде искусства ребенок продолжит обучение.

Информационные справки  о проведенных мероприятиях размещены в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» , Госпаблике  , на портале Культура.РФ. и на официальных сайтах учреждений культуры.

В 2023 году проведены мониторинги заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, по итогам которых среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Волгодонского района составила 39042,78 руб., а среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 45694,30 руб.

- По итогам реализации подпрограммы «Туризм» и запланированных подпрограммных мероприятий разработаны и пополняются паспорта туристских ресурсов Волгодонского района. На постоянной основе и пополняется информационная база данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов, направленная на координацию деятельности объектов туристской индустрии и эффективного использования туристских ресурсов. На регулярной основе проводятся экскурсии, туры выходного дня и анимационные программы для жителей и гостей района с посещением основных достопримечательностей станицы Романовской и Волгодонского района.

Выше изложенные факты направлены на создание благоприятного имиджа Волгодонского района, как туристического объекта с широким потенциалом для удовлетворения потребностей граждан в досуге и отдыхе.

Проанализировав достигнутые результаты в реализации муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма», можно сделать вывод об эффективном исполнении запланированных программных мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые. Показатель 1.4 не предусмотрен к применению на 2023 год.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек на 1000 человек населения)» – 4,7 человек - плановое значение – 9,1 человек –фактическое значение;

Показатель 2 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» –1,3% плановое значение -1,3% фактическое значение;

Показатель 3 «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и санитарно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)» – 1,4%-плановое значение -1,4%-фактическое значение;

Показатель 4 « Число посещений культурных мероприятий» - 1,98миллионов единиц- плановое значение -2,15 миллионов единиц –фактическое значение;

Показатель 1.1 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)» – 5,0% -плановое значение -5,0% -фактическое значение;

Показатель 1.2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» –87  единиц - плановое значение – 123 единицы -фактическое значение (фонд МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова в 2023 году  пополнился на 4200 экземпляров, в том числе 1347 экземпляров за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.);

Показатель 1.3 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» – 11,5%-плановое значение –52,1%-фактическое значение (музеем экспонировалось 1893 музейных предмета основного фонда.  Всего зарегистрировано в Государственном каталоге РФ 3627 ед. (на 31.12.2023);

Показатель 1.4 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» 0 единиц плановое значение–0 единиц фактическое значение;

Показатель 1.5 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области» – 5 единиц плановое значение–6 единиц фактическое значение  (в  2023 году проводилась работа с другими музеями для дальнейшего сотрудничества. Передвижные выставки, обменные между музеями, организовывались с целью расширения экспозиционного поля, пропаганды музейных ценностей, привлечения дополнительной аудитории);

Показатель 1.6 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  2,7 % -плановое значение – 2,7% -фактическое значение;

Показатель 1.7 «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – 13,0% -плановое значение -13,0% -фактическое значение;

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%  плановое значение –101,0 % фактическое значение;

Показатель 1.9. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»- 105 % плановое значение –105,0 %  фактическое значение;

Показатель 1.10. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» - 4 единицы плановое значение- 4 единицы фактическое значение;

Показатель 2.1 «Прирост туристского потока на территорию Волгодонского района» – 1,7% -плановое значение, 1,7% -фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 80902,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 75724,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 2104,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета 647,9 тыс. рублей ;

внебюджетные источники - 2425,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 78477,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 78477,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 75724,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2104,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 647,9 тыс. рублей ;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 81106,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 75724,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2104,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 647,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2629,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 0,5 тыс.рублей, из них:

0,1тыс. рублей – (экономия по факту выплаты лучшим работникам сельских учреждений культуры);

0,1тыс. рублей – (экономия по факту комплектования книжного фонда);

0,2 тыс. рублей – (экономия по факту приобретения компьютеров);

0,1 тыс. рублей – (экономия по факту технического оснащения региональных и муниципальных музеев).

16. Муниципальная программа Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 02.12.2021 № 911.

Ответственный исполнитель – главный специалист по работе с молодёжью

Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя 4 подпрограммы:

«Обеспечение реализации муниципальной программы и развитие инфраструктуры муниципальной молодежной политики»;

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»;

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»;

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 610,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 14.03.2024 № 199.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность»

за 2023 год

В целях создания условий для содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни Волгодонского района, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Волгодонского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 02.12.2022 № 911 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформирована устойчивая и обширная инфраструктура для реализации молодежной политики в Волгодонском районе;

- определен вектор развития молодежной политики в Волгодонском районе согласно целеполаганию муниципальной программы;

- используется динамичный этапный подход к осуществлению муниципальной молодежной политики, осуществляется регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

- используются современные цифровые инструменты для непрерывной работы с молодежью Волгодонского района;

- осуществляется постоянный мониторинг и промежуточная оценка реализации молодежной политики на территории Волгодонского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» - 62,0 – плановое значение, 62,0 - фактическое значение.

Показатель 2 «Обеспечение выполнения квот представителей Волгодонского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики регионального, межрегионального, окружного, федерального  уровней» - 95,0 - плановое значение, 95,0 - фактическое значение.

Показатель 3 «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» - 1,5 - плановое значение, 4,8 - фактическое значение (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества мероприятий, проводимых в течение 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на популяризацию культуры здорового образа жизни, культуры безопасности и профилактику злоупотребления психоактивными веществами среди молодежи Волгодонского района).

Показатель 1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию  муниципальной программы» - 100 – плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Количество муниципальных центров молодежной политики, функционирующих на территории Волгодонского района» - 1  – плановое значение, 1 – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Волгодонского района находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» - 81,5 - плановое значение, 96,0 - фактическое значение.

Показатель 2.1 «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» - 2,0 - плановое значение показателя, 2,9 - фактическое значение показателя.

Показатель 2.2 «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» - 1,7 - плановое значение показателя, 1,8 - фактическое значение показателя.

Показатель 2.3 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» - 1,5 – плановое значение показателя, 4,9 – фактическое значение показателя (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества мероприятий, проводимых в течение 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу молодежи Волгодонского района).

Показатель 2.4 «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет - 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность» - 0,9 – плановое значение показателя, 3,9 – фактическое значение показателя (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества профилактических мероприятий, проводимых в течение 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на профилактику и предупреждение роста и распространения идеологии терроризма и экстремизма в детской и подростковой среде Волгодонского района, вовлечение в деструктивные организации и общественно опасную деятельность подростков и молодежи Волгодонского района в возрасте от 14 до 22 лет).

Показатель 3.1 «Количество проектов-победителей, поданных от Волгодонского района для участия в грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи среди физических лиц и молодежных коллективов / количество заявок, поданных от Волгодонского района на грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи среди физических лиц и молодежных коллективов» - 0 – плановое значение показателя, 0 – фактическое значение показателя.

Показатель 3.2 «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - 1,5 – плановое значение показателя, 4,3 – фактическое значение показателя (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества мероприятий, проводимых в течении 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на вовлечение молодежи Волгодонского района в творческую деятельность).

Показатель 3.3. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления»  - 0,7 – плановое значение показателя, 1,1 – фактическое значение показателя.

Показатель 3.4 «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей»  - 0,7 – плановое значение показателя, 3,2 – фактическое значение показателя (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества мероприятий, проводимых в течение 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на формирование традиционных семейных ценностей в подростковой и молодежной среде Волгодонского района).

Показатель 4.1 «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность»  - 2,1 – плановое значение показателя, 4,9 – фактическое значение показателя (значительное превышение планового значения показателя по итогам отчетного периода обусловлено увеличением количества мероприятий, проводимых в течение 2023 года в он-лайн и офф-лайн форматах, направленных на вовлечение граждан Волгодонского района в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в том числе в результате их участия в мероприятиях, реализуемых на базе общеобразовательных организаций,  некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Волгодонского района).

Показатель 4.2 «Количество граждан / возможностей / организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU»»  - 1 200 / 41 – плановое значение показателя, 2 724 / 43 – фактическое значение показателя.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Молодежная политика и социальная активность»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 610,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 435,8 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 174,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил 610,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 610,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 435,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 174,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 610,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 435,7 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 174,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского районаа составил 0,0 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района»

Муниципальная программа Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1157.

Ответственный исполнитель – главный специалист Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» включает в себя 3 подпрограммы:

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 11 260,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 27.03.2024 № 253.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной политики в отношении казачества в Волгодонском районе, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1157 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году  реализован комплекс мероприятий, в результате которых осуществлено более 2000 рейдовых и специальных мероприятий по содействию в обеспечении безопасности граждан, различных профилактических мероприятий.

На 01.01.2024 общая численность казаков юртового казачьего общества «Романовский юрт» Волгодонского района составляет 400 человек, штатная численность членов казачьего общества, установленная  Договором с войсковым казачьим обществом от 16.12.2022 № 8 составляет  29 человек, штатная численность  членов НД, состоящих из числа казаков - 95 человек.

В 2023 году в рамках муниципальной программы организованы и проведены следующие мероприятия: VI межрайонный казачий конкурс «Донцы-Удальцы»; VIII межрайонный казачий конкурс «Донская красавица - 2023»; для МБУК «Романовский РДК» приобретены музыкальные инструменты (глокеншпиль, балалайка), ежегодный районный конкурс на звание «Лучшая казачья школа Волгодонского района», традиционные районные осенние казачьи игры «Шермиции», участие в фестивале традиционной воинской культуры «Шермиции» в Аксайском районе, ст. Старочеркасская, XVI ежегодный Строевой смотр добровольных казачьих дружин, юртовой отчетный круг казачьего общества.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» - 52,9% - плановое значение, 100% - фактическое значение;

Показатель 2. «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Волгодонского района» - 10,5% - плановое значение, 11,3% - фактическое значение;

Показатель 3. «Доля образовательных организаций со статусом «казачьи», в общем количестве образовательных организаций, исходя из численности организаций» - 100,0% - плановое значение, 100,0% - фактическое значение;

Показатель 1.1. «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Волгодонского района» - 29 человек - плановое значение, 29 человек - фактическое значение.

Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрациями муниципальных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - 100,0% - плановое значение, 100,0% - фактическое значение;

Показатель 1.3. «Доля казачьих обществ, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы» - 100,0% - плановое значение, 100,0% - фактическое значение;

Показатель 2.1. «Доля образовательных организаций, со статусом «казачьи», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Волгодонского района» - 21% - плановое значение, 56,7% - фактическое значение.

В системе образования Волгодонского района 37 образовательных организаций: 17 общеобразовательных школ и 20 дошкольных организаций, из них  21 образовательная организация  (56,7 %) имеет статус  «казачье» (11 школ  и  10 детских садов). В 2023 году областной статус «казачье» присвоен  двум дошкольным образовательным учреждениям: МБДОУ «Подснежник» и МБДОУ «Тополек».

Показатель 2.2. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «казачьи»» - 98,0% - плановое значение, 98,0% - фактическое значение;

Показатель 2.3. «Доля воспитанников образовательных организаций со статусом «казачьи», получающих услуги дополнительного образования» - 90,0% - плановое значение, 90,0% - фактическое значение;

Показатель 3.1. «Доля воспитанников образовательных организаций со статусом «казачьи», занимающихся самодеятельным народным творчеством» - 21,0% - плановое значение, 22,3% - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Поддержка казачьих обществ Волгодонского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11 260,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 250,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 11 010,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от  23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 11 260,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 260,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 250,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 11 010,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11 195,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 250,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 10 945,9 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 64,1 тыс. рублей за счет возврата иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение «Создание условий для несения членами казачьих обществ государственной или иной службы на территории Ростовской области и реализации мероприятий, включенных в государственную программу Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в областной бюджет

18. Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1147.

Ответственный исполнитель – сектор муниципальной службы и противодействия коррупции Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Волгодонском районе»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Волгодонском районе»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 105,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 25.03.2024 № 237.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от  31.10.2018   № 1147 «Об утверждении  муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- оптимизировано функционирование системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повысилась эффективность антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- снижен уровень болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля жителей Волгодонского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»  – 25,5 – плановое значение,  7,1 –  фактическое значение.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – 4,0 – плановое значение,  2,0 - фактическое значение.

Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» – 186,0 – плановое значение, 73,2 – фактическое значение.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Волгодонского района, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – 5 – плановое значение,  6 – фактическое значение.

Показатель 1.4. «Доля граждан, положительно оценивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления Волгодонского района» –  45,5 – плановое значение, 46,7 – фактическое значение.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» – 99,0 – плановое значение, 99,0 – фактическое значение. В том числе: учреждения здравоохранения Волгодонского района – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение; учреждения образования Волгодонского района – 100,0 – плановое значение, 98,0 – фактическое значение.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру» – 100,0 – плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Показатель 2.3. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» – 0 – плановое значение,  0 – фактическое значение.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» – 7,7  – плановое значение, 0,0 – фактическое значение.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» – 94 – плановое значение,  95,5 – фактическое значение.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – 92,1 – плановое значение,  93,0 – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 105,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 105,0 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 105,0  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 105,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 105,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 104,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 104,9 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1145.

Ответственный исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение Волгодонского района «Управление ГО и ЧС».

Муниципальная программа Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 4 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 21775,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 27.03.2024 № 254.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» за 2023 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1145 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышен уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышен уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- проведены учения и тренировки в ходе которых улучшен процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечено  хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшена  система информирования населения Волгодонского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышена готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- осуществлено бесперебойное функционирование и развитие в Волгодонском районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» – 4 чел.  - плановое значение, 0 чел.  - фактическое значение. (Отсутствие чрезвычайных ситуаций в районе за отчетный год).

Показатель 2 «Доля населения Волгодонского района, охваченного системой оповещения» – 83,2 % - плановое значение, 83,2% - фактическое значение.

Показатель 3 «Доля населения Волгодонского района, охваченного аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»» – 50% - плановое значение, 50% - фактическое значение

Показатель 1.1 «Доля населения Волгодонского района, обеспеченного противопожарным прикрытием» – 100 % - плановое значение,  100 % - фактическое значение.

Показатель 1.2. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров» - 108 ед. – плановое значение, 108 ед. - фактическое значение.

Показатель 2.1. «Доля населения Волгодонского района, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения»  – 83,2 % - плановое значение, 83,2 % - фактическое значение.

Показатель 2.2. «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников районного звена подсистемы РСЧС»  – 51 чел. - плановое значение, 51 чел. -  фактическое значение.

Показатель  3.1. «Доля населения Волгодонского района, обеспеченного оперативным прикрытием» - 80 выездов ед., - плановое значение, 80 выездов ед., - фактическое значение.

Показатель 4.1. – «Доля сельских поселений, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - 14,3% - плановое значение, 14,3 % - фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 21775,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района -  11188,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 10586,6 тыс. рублей (в том числе через бюджеты сельских поселений – 10586,6 тыс. рублей).

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 21775,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 21775,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района -  11188,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 10586,6 тыс. рублей (в том числе через бюджеты сельских поселений – 10586,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21775,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района -  11188,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 10586,2 тыс. рублей (в том числе через бюджеты сельских поселений – 10586,2 тыс. рублей).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил  0,4 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа Волгодонского района «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Волгодонского района «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1160.

Ответственный исполнитель – сектор муниципальной службы и  противодействия коррупции Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Муниципальная политика» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волгодонском районе, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Волгодонском районе»;

«Реализация муниципальной информационной политики»;

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Волгодонском районе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 57 794,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 22.03.2024 № 228.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,90.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» в 2023 году

В целях создания условий для совершенствования муниципальной политики и развития гражданского общества, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от  31.10.2018 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совершенствуется организация деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

- создаются условия для формирования качественного профессионального состава муниципальной службы, совершенствования системы профессионального развития муниципальных служащих Волгодонского района (далее также – муниципальные служащие);

- создаются условия для взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Волгодонского района;

- создаются условия для информационного  обеспечения системы прямой и обратной связи  органов местного самоуправления и населения Волгодонского района;

- создаются условия для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения.

Реализация муниципальной программы позитивно влияет на повышение эффективности исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, что положительно сказывается на развитии района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика» в 2023 году

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – 51,6 – плановое значение, 51,6 – фактическое значение.

Показатель 2. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» – 44,6 – плановое значение, 44,6 – фактическое значение.

Показатель 3. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Волгодонского района» – 35,6 – плановое значение, 35,6 – фактическое значение.

Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Волгодонском районе» – 75,8 – плановое значение, 84,5 – фактическое значение.

Показатель 1.1. «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» – 42,0 – плановое значение, 42,0 – фактическое значение.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий» – 18,0 – плановое значение, 0,0 –  фактическое значение.

Объявленный конкурс на замещение должности ведущего специалиста отдела правовой работы признан несостоявшимся ввиду отсутствия кандидатов. По остальным вакансиям конкурсы не объявлялись, так как в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 27 марта 2017 года №177 «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Волгодонской район» при назначении на отдельные должности муниципальной службы по решению представителя нанимателя (работодателя) конкурс может не проводиться.

Показатель 1.31. «Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» – 35,0 – плановое значение, 0,0 – фактическое значение. В 2023 году отсутствовали вакансии по высшей группе должностей муниципальной службы.

Показатель 1.4. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных» – 33,0 – плановое значение, 50,0 – фактическое значение.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – 91,5 – плановое значение,  92,1 –  фактическое значение.

Показатель 1.6. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» – 43,0 – плановое значение, 70,5 –  фактическое значение.

Показатель 2.1. «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ» – 1 – плановое значение, 1 – фактическое значение.

Показатель 3.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в общественно-политической газете Волгодонского района «Романовский вестник», к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» – 100 – плановое значение,  100 –  фактическое значение.

Показатель 3.2. «Доля размещенных нормативных правовых актов Волгодонского района и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Волгодонского района (volgodonr.donland.ru.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Волгодонского района и иной правовой информации, подлежащих размещению в соответствии с законодательством» – 100 – плановое значение,  100 –  фактическое значение.

Показатель 4.1. «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность» – 70,0 – плановое значение,  70,0 –  фактическое значение.

Показатель 4.2. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Волгодонского района» – 8,6 – плановое значение,  8,6 –  фактическое значение.

Показатель 5.1. «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Волгодонского района» – 53,6 – плановое значение,  53,6 –  фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 57 794,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 52 939,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 254,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 3 600,6 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 57 794,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 57 794,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 52 939,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 254,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 3 600,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 57 026,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 52 171,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 254,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 3 600,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил 767,9 тыс. рублей, из них:

767,9 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата Администрации Волгодонского района.

21. Муниципальная программа Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа Волгодонского района «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1150.

Ответственный исполнитель – финансовый отдел Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»  включает в себя 5 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Волгодонского района»;

«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»;

«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений Волгодонского района».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 11 200,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 22.03.2024 № 229.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»
за 2023 год

В целях создания условий повышения качества управления муниципальными финансами, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волгодонского района и создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1150 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Волгодонского района исполнены в объеме 242,0 млн рублей, или 19,1 процента всех доходов,

с приростом к прошлому году на 0,9 млн рублей, или на 0,4 процента;

расходы бюджета Волгодонского района исполнены в объеме 1 млрд 286,6 млн рублей, или 99,3 процента от запланированных параметров;

принято решение Собрания депутатов Волгодонского района                   от 25.12.2023 № 138 «О бюджете Волгодонского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановлением Администрации Волгодонского района от 04.04.2023    № 232 актуализирован бюджетный прогноз Волгодонского района на период 2023 – 2030 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 22.08.2013 № 209 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Волгодонском районе»;

бюджетам сельских поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Волгодонского района за счет средств резервного фонда Администрации Волгодонского района в общем объеме 1 601,8 тыс. рублей;

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в бюджетной сфере в общей сумме 1 546,4 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»
за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 9 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Волгодонского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгодонского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 100,4 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Волгодонского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Качество управления бюджетным процессом Волгодонского района, определяемое министерством финансов Ростовской области», плановое значение – I степень, фактическое значение – отсутствует. В соответствии с приказом министерства финансов Ростовской области от 27.02.2019 № 32 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» (в редакции от 28.12.2022 № 304) информация для расчета оценки качества управления бюджетным процессом по Волгодонскому району подготовлена и представлена в минфин области.  Оценка качества управления бюджетным процессом за 2023 год минфином области не доведена до муниципальных образований.

Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений из бюджета Волгодонского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» плановое значение – 596,9 тыс. рублей, фактическое значение – 596,8 тыс. рублей.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгодонского района», плановое значение – 227 666,5 тыс. рублей, фактическое значение – 242 026,3 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Волгодонского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Волгодонского района», плановое значение 97,0 процента, фактическое значение – 98,1 процента.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Волгодонского района», плановое значение 95,0 процента, фактическое значение – 98,3 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в финансовый отдел администрации Волгодонского района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств», плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волгодонского района в объеме расходов бюджета Волгодонского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4.1 «Количество сельских поселений Волгодонского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества», плановое значение 3 штук, фактическое значение – 1 штука.

Показатель 6.1. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджетов сельских поселений» плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 6.2. «Количество сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 0 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Управление муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11 200,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 11 200,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87 «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 11 200,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 200,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 11 200,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11 172,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 11 172,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 27,5 тыс. рублей, в том числе:

16,0 тыс. рублей – экономия по оплате труда в связи с выплатами по больничным листам;

11,2 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок у единственного поставщика;

0,3 тыс. рублей – экономия по перечислению межбюджетных трансфертов сельским поселениям в связи с заявленной потребностью.

22. Муниципальная программа Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»

Муниципальная программа Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2019   № 914.

Ответственный исполнитель – отдел строительства  и муниципального хозяйства Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»  включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 35,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»   за 2023 год утвержден постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2024 № 217.

Уровень реализации муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района» в 2022 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»
за 2023 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Волгодонского района и увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам,

повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2019 № 914 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Созданы условия для обеспечения улучшений жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и развитие кадрового потенциала на селе;

2. Созданы благоприятные условия для повышения качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»
за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 7 из которых фактические значения превышают плановые, значения по 8 показателям на 2023 не планировались.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Волгодонского района» - 32% – плановое значение, 66% - фактическое значение.

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» - 74% – плановое значение, 100% - фактическое значение.

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 41,0 % – плановое значение, 61,1% - фактическое значение.

Показатель 4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» - 64,1%  – плановое значение,  91,9% - фактическое значение.

Показатель 5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» - 62,0% - плановое значение, 84,3% - фактическое значение.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»  – 45,0 м2 – плановое значение, 152,3 м2 - фактическое значение (в отчетном году сертификат на приобретение жилья в Волгодонском районе реализован двумя семьями – получателями 2023 года приобретен жилой дом площадью 107,7 м2 в х. Пирожок. Семья, которой сертификат на приобретение жилья был выдан в конце 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2019 № 970 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях», реализовала свое право на приобретение жилого помещения в течение одного года с даты выдачи, указанной в свидетельстве, в результате гражданами приобретена квартира в ст. Романовская, общей площадью 44,6 м2.

Показатель  1.2. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения» на 2023 год не планировался.

Показатель 1.3. «Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам», на 2023 год не планировался.

Показатель 1.4. «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики» на 2023 год не планировался.

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов» на 2023 год не планировался.

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей»  на 2023 год не планировался.

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» на 2023 год не планировался.

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» на 2023 год не планировался.

Показатель 2.5. «Количество подключенных домовладений к сетям водоснабжения, построенным с начала реализации программы» на 2023 год – 100 единиц – плановое значение, 153 – фактическое значение.

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на 2023 год не планировался.

Сведения о выполнении расходных обязательств Волгодонского района, связанных с реализацией муниципальной программы Волгодонского района «Комплексное развитие сельских территорий Волгодонского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 35,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района –  35,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из  федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета   - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований, в соответствии с Решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2022 № 87  «О бюджете Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 35,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 35,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 35,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из  федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета   - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 35,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района –  35,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из  федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из   областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района и безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района составил  0,0 тыс.